## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 230
| Fecha | 2023-11-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-1 | Debilidades en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato. Lo que no da certeza del cumplimiento del contratista y su desempeño a través de los profesionales que efectivamente laboraron, incumpliendo el manual de supervisión en lo relacionado con la obligación de verificar los pagos de seguridad social y posible evasión del contratista sobre los pagos de parafiscales. | Falencias en la verificación de los informes que soportan los pagos, los cuales presentan errores en el registro de actividades que no se encuentran asociadas con la obligación, como también, inconsistencias en la verificación de las hojas de vida del personal técnico especializado requerido y ofertado y de los documentos que soportan los pagos de seguridad social | Realizar capacitación sobre verificación de pago de aportes dirigido a supervisores frente a los soportes que hacen parte de los informes. | Soportes de capacitación | Capacitación | 3 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 27 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-1 | Debilidades en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato. Lo que no da certeza del cumplimiento del contratista y su desempeño a través de los profesionales que efectivamente laboraron, incumpliendo el manual de supervisión en lo relacionado con la obligación de verificar los pagos de seguridad social y posible evasión del contratista sobre los pagos de parafiscales. | Falencias en la verificación de los informes que soportan los pagos, los cuales presentan errores en el registro de actividades que no se encuentran asociadas con la obligación, como también, inconsistencias en la verificación de las hojas de vida del personal técnico especializado requerido y ofertado y de los documentos que soportan los pagos de seguridad social | Documentar punto de control para la verificación por parte del supervisor de los pagos de seguridad social del personal, soportado dentro los documentos contractuales: certificado de la empresa, soportes de las personas relacionadas con el pago de la seguridad social | Actualizar el proceso RF Pr-04 Procedimiento para el pago de cuentas, incluyendo una certificación de cumplimiento de aportes a seguridad social del personal asociado a las personas jurídicas. | Proceso modificado | 1 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 9 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-1 | Debilidades en la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato. Lo que no da certeza del cumplimiento del contratista y su desempeño a través de los profesionales que efectivamente laboraron, incumpliendo el manual de supervisión en lo relacionado con la obligación de verificar los pagos de seguridad social y posible evasión del contratista sobre los pagos de parafiscales. | Falencias en la verificación de los informes que soportan los pagos, los cuales presentan errores en el registro de actividades que no se encuentran asociadas con la obligación, como también, inconsistencias en la verificación de las hojas de vida del personal técnico especializado requerido y ofertado y de los documentos que soportan los pagos de seguridad social | Documentar punto de control para la verificación por parte del supervisor de los pagos de seguridad social del personal, soportado dentro los documentos contractuales: certificado de la empresa, soportes de las personas relacionadas con el pago de la seguridad social | Actualizar los formatos de informes de actividades PC- Fr 10 y PC-Fr30 | Formatos actualizados | 2 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 9 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-2 | Debilidades en la supervisión del contrato | Debilidades en la supervisión del contrato al certificar y autorizar el pago sin tener en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio | Realizar capacitación sobre términos de ejecución contractual dirigido a supervisores frente al los soportes que hacen parte de los informes. | Soportes de capacitación | Capacitación | 3 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 27 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-2 | Debilidades en la supervisión del contrato | Debilidades en la supervisión del contrato al certificar y autorizar el pago sin tener en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio | Incluir condiciones especificas en los formatos de estudios previos y documento complementario, con el fin de pagar proporcional de acuerdo a la fecha de inicio del contrato. | Formatos actualizados | Formatos actualizados | 1 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 9 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-3 | Inadecuado almacenamiento de los bienes adquiridos que no han sido puestos en servicio. | Lo anterior podría conllevar un riesgo fiscal ya que los equipos adquiridos podrían deteriorarse o perderse, debido a las condiciones deficientes e inseguras de almacenamiento; adicionalmente las licencias de software adquiridas que ya se pusieron en funcionamiento están en riesgo de perder vigencia. | Realizar revisión de los espacios de almacenamiento frente al ingreso de bienes adquiridos | Informe trimestral | Informe | 2 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 27 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-3 | Inadecuado almacenamiento de los bienes adquiridos que no han sido puestos en servicio. | Lo anterior podría conllevar un riesgo fiscal ya que los equipos adquiridos podrían deteriorarse o perderse, debido a las condiciones deficientes e inseguras de almacenamiento; adicionalmente las licencias de software adquiridas que ya se pusieron en funcionamiento están en riesgo de perder vigencia. | Realizar seguimiento al ingreso de los bienes o equipos adquiridos, con el fin de proceder a la activación e implementación de licencias (cuando aplique). | Actas seguimiento | Acta | 4 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 27 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-4 | Debilidades en la planeación y ejecución contractual. | Deficiencias de control en la etapa de planeación contractual en la determinación de riesgos, falencias en la publicación en el aplicativo SECOP de los documentos contractuales, concentración de funciones no acorde con los roles definidos en el procedimiento de contratación, ambigüedad en la determinación del valor contractual del primer pago y ausencia de verificación de aportes de pagos de parafiscales. | Realizar revisión y actualización de la matriz de riesgos del proceso de gestión de compras y contratación | Matriz actualizada | Matriz | 1 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 9 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2023-4 | Debilidades en la planeación y ejecución contractual. | Deficiencias de control en la etapa de planeación contractual en la determinación de riesgos, falencias en la publicación en el aplicativo SECOP de los documentos contractuales, concentración de funciones no acorde con los roles definidos en el procedimiento de contratación, ambigüedad en la determinación del valor contractual del primer pago y ausencia de verificación de aportes de pagos de parafiscales. | Actualizar el proceso RF Pr-04 Procedimiento para el pago de cuentas, incluyendo la obligatoriedad de los contratistas en el cargue en la plataforma secop II del soporte de pago de cuenta y que así mismo esté aprobado por el supervisor del contrato y aparezca en estado pagado por parte de la Sección de Pagaduría | Procedimiento actualizado | Procedimiento | 1 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 27 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO