## Formato
[6 empty] | PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE TRABAJO REVISION DOCUMENTAL | [29 empty] | CODIGO: GC-Fr11
VERSIÓN: 02
[6 empty] | SENADO DE LA REPÚBLICA | [29 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 29/05/2023
SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA | [56 empty] | FECHA:
Objetivo del Programa: Ejecutar todas la actividades que conlleven al control de la información documentada de los procesos del Senado de la República (Revisión, posible actualización, cambios y uso) de forma que se verifique el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, alineados con la ISO 9001- 2015 y con el modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar cultura en el control documental.
Alcance del Programa: Aplica para los procesos a revisar (Gestión de Atención Al Ciudadano, Gestión Jurídica, Gestión de Bienes e Infraestructura, Gestión de Recursos Tecnológicos) basándose en el control de todos los documentos relacionados en la pirámide documental.
Criterios: ISO 9001-2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Procedimiento para la mejora continua del desempeño de los procesos.
Recursos:
REVISION No. | TÍTULO DE REVISION DOCUMENTAL | TIPO DE PROCESOS |  |  |  | Equipo de trabajo revisión documental | ALCANCE ESPECÍFICO | ESTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Responsable: Líder del Proceso Revisado
|  | ESTRATEGICO | MISIONAL | APOYO | EVALUACION
[9 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Revisión 2do semestre 2023 Proceso Gestión de Atención Al Ciudadano |  |  |  |  | Equipo de trabajo | 1- Caracterizacion UC-Ca01 2- Instructivos UC-It06, UC It05, UC It04, UC It01. 3- Procedimientos UC Pr02, UC Pr03 4- Matriz de Riesgos 5- Formatos UC-Fr03, UC-Fr01, UC-Fr04, UC-Fr05, UC-Fr06. 6- Protocolo UC Pt01 | P | bar: S3 to S4
E | bar: S1 to S4
2 | Revisión 2do semestre 2023 Gestión Jurídica |  |  |  |  | Equipo de trabajo | 1- Caracterizacion GJ Ca01. 2- Procedimientos GJ-Pr08, GJ-Pr05. 3- Formatos GJ Fr11, GJ Fr03, GJ Fr02, GJ Fr35 4- Matriz de Riesgos. 5- Codigo Gj-Cd01 | P | bar: S3 to S4
E | bar: S1 to S4
3 | Revisión 2do semestre 2023 Gestión de Bienes e Infraestructura |  |  |  |  | Equipo de trabajo | 1- Caracterizacion BI Ca01. 2- Programa BI Pg02, BI Pg03 3- Procedimientos BI Pr08, BIPr09 4- Instructivos BI It05, BI It06, BI It03, BI It04, BI It02. 5- Formatos BI Fr25, BI Fr24, BI Fr13, BI Fr20, BI Fr21, BI Fr15, BI Fr14, BIFr03, BI Fr11, BI Fr12, BI Fr06 6- Matriz de Resgos | P | bar: S3 to S4
E | bar: S1 to S4
4 | Revisión 2do semestre 2023 Gestión de Recursos Tecnológicos |  |  |  |  | Equipo de trabajo | 1- Caracterizacion RT Ca01. 2- Manuales RT Ma04, RTMa01, RT Ma03, RT Ma05 3- Procedimientos RT Pr01, RT Pr12, RT Pr11, RT Pr02, RT Pr03, RT Pr10, RT Pr09. 4- Instructivos RT It38, RT It13, RT It17, RT It16, RT It15, RT It19, RT It18, RT-It27, RT It26, RT It25, RT It29, RT It28, RT It32, RT It31, RT It30, RT It35, RT It33, RT It36, RT It07, RT It04, RT It03, RT-It06, RT-It40, RT-It39, 5. Formatos RT Fr 10, RT Fr01, RT Fr11, RT Fr07, RT Fr05, RT Fr06, RT Fr02, RT Fr03. 6- Matriz de Riesgos 7- Plantilla RT Plt01 8- Politicas RT Pi04, RT Pi01 | P | bar: S3 to S4
E | bar: S1 to S4
5 | [7 empty] | P
POSIBLES RIESGOS: No ejecución del cronograma, faltantes en los componentes de los equipos, fallas en la recolección de la información.
MÉTODOS: Ejecución de entrevistas programadas.
Original firmado Jefe División de Planeación y Sistemas Responsable del plan de trabajo de revisión documental