## DIVISION BIENES Y SERVICIOS
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
EE2. PROCESOS | OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestion aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A6 | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad. | • Elaborar el diagnóstico del estado actual de la entidad para iniciar la implementación del sistema de gestión ambiental. | Diagnóstico del estado actual de la entidad para iniciar la implementación del sistema de gestión ambiental. | 30.04.2017 | [7 empty] | Jefe Division Bienes y Servicios
[5 empty] | A7 | Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ . | • Formular plan de acción para dar inicio a la implementación del sistema de gestión ambiental y realizar su entrega a la División de Planeación y Sistemas para consolidación. | Plan de acción para dar inicio a la implementación del sistema de gestión ambiental y realizar su entrega a la División de Planeación y Sistemas para consolidación. | 30.06.2017 | [7 empty] | Jefe Division Bienes y Servicios y Direccion Administrativa
[5 empty] | A8 | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernizacion. | Revisión y actualización de los documentos de los procesos "gestión de bienes e infrastructura" y "gestión de archivos". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 30.09.2017 | [7 empty] | Jefe Division Bienes y Servicios Jefe Seccion Suministros Jefe Unidad de Almacen Jefe Unidad de Archivo Administrativo Jefe de Unidad de Fotocopiado Jefe Unidad de Correspondencia
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas) | [7 empty] | Jefe Division Bienes y Servicios Jefe Seccion Suministros Jefe Unidad de Almacen Jefe Unidad de Archivo Administrativo Jefe de Unidad de Fotocopiado Jefe Unidad de Correspondencia
31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadania y los grupos de interes. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A12 | Elaborar un plan para la implementación de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas en condición de discapacidad. | Realizar la revisión y validación técnica de las necesidades de adecuación de las instalaciones fisicas de la entidad (Con base en los requerimientos de la UAC) | Informe técnico | 30.08.2017 | [7 empty] | Jefe Division Bienes y Servicios
[7 empty] | Elaborar y enviar a la DPS plan de implementación para la adecuación de las instalaciones fisicas para el acceso de personas en condición de discapacidad. | Plan de implementación para la adecuación de las instalaciones fisicas. | [8 empty] | Jefe Division Bienes y Servicios