## DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIV
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República | Proveer al Senado de la República de las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de sus actividades, en materia de equipos de computo, software, comunicaciones, que faciliten el desarrollo de las actividades legislativas y de apoyo administrativo | A4 | Gestionar los recursos para la modernización de los archivos físicos y magnetofónicos del proceso legislativo de la Corporación en aras de conservar la memoria histórica de la institución. | Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y de video" | Acta de reunión de priorización de proyecto | 28.02.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A6 | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad. | Asesorar la consolidación de los diagnósticos de los sistemas de: Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Gestión de Calidad | Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Bienes y Servicios; y Recursos Humanos Acta de conformación de equipo de trabajo multidisciplinario | 30.06.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[5 empty] | A7 | Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ . | Formular plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC, en coordinación con la DPS | Plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC | 30.06.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[7 empty] | Asesorar la consolidación del plan de implementación de los sistemas de: Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Gestión de Calidad | Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Bienes y Servicios; y Recursos Humanos | 30.06.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[5 empty] | A8 | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | 4.Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Compras y Contratación" y "Gestión Estratégica". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 30.09.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[7 empty] | 5.Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas)
31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)
|  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República | Adecuar, renovar la infraestructura física y puestos de trabajo del Senado de la Republica, dotándolo de herramientas y equipamiento acorde a las exigencias actuales y futuras de la Corporación. | A9 | Elaborar cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto de terrazas verdes, en las instalaciones de la entidad. | Elaborar cronograma pre-contractual del proyecto de terrazas verdes, en las instalaciones de la entidad. | Cronograma pre-contractual para el proyecto de terrazas verdes | 30.03.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A14 | Diseñar una estrategia de comunicación interna y externa de la entidad. | Identificar fuentes de información, productos, servicios y canales de comunicación interna. | Informe diagnóstico de comunicaciones internas | 30.04.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[7 empty] | Documentar dentro del SGC los lineamientos de comunicación interna. | Documentos del proceso "Gestión de Comunicaciones" (en lo referente a la comunicación interna) actualizados y oficializados | 30.06.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[5 empty] | A16 | Articular el funcionamiento y operación entre la DGA y la oficina de información y prensa, para la comunicación de la entidad. | Conformar equipo de trabajo entre la DGA y la oficina de información y prensa, para articular los lineamientos de comunicación. | Actas de reunión del equipo de trabajo. | 30.04.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso de la República | Modernizar, dotar y ajustar la tecnología de los equipos, componentes, artefactos y dispositivos del sistema integrado de seguridad del Congreso a sus nuevos requerimientos y necesidades, además de los servicios administrativos y de operación que estos requieran. | A18 | Gestionar los recursos para implementar mejoras de seguridad en las diferentes áreas de la entidad. | Realizar reunión para definir la asignación presupuestal al proyecto "Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso de la República " | Acta de reunión | 30.03.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A19 | Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación. | Revisar, aprobar y suscribir los convenios o acuerdos de capacitación que se reciban en la DGA. | Convenios y/o acuerdos de capacitación suscritos | 31.12.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
[5 empty] | A20 | Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios. | Revisar y aprobar el plan de capacitación de la entidad. | Plan de capacitación aprobado. | 28.02.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
|  | E14. Fortalecer el proceso de Bienestar. |  |  | A22 | Identificar y gestionar los recursos para la efectiva ejecución del plan de bienestar y las alianzas estratégicas. | Revisar y aprobar el plan de bienestar de la entidad. | Plan de bienestar aprobado. | 28.02.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional |  |  | A23 | Gestionar una propuesta para la implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad. | Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto "Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República" | Acta de reunión | 30.03.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
| OE 10, Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A25 | Realizar revisión y ajustes al PETIC, para la aprobación y programación de su ejecución. | Realizar reunión de priorización de proyectos para asignación de recursos vigencia 2018 del proyecto “Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República” en los componentes del PETIC propuestos por la DPS | Acta de reunión | 30.03.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República | Adecuar, renovar la infraestructura física y puestos de trabajo del Senado de la Republica, dotándolo de herramientas y equipamiento acorde a las exigencias actuales y futuras de la Corporación. | A28 | Identificar y desarrollar las necesidades de inversión para la ampliación o mejora de las instalaciones de la entidad. | Realizar reunión de identificación y distribución de recursos para las necesidades de mejora de las instalaciones de la entidad en el marco del proyecto "Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República" | Acta de reunión | 30.03.2017 | [7 empty] | Funcionario o contratista designado