## DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [7 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [7 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [7 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: DIVISION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS - APROBADO
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República | Proveer al Senado de la República de las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de sus actividades, en materia de equipos de computo, software, comunicaciones, que faciliten el desarrollo de las actividades legislativas y de apoyo administrativo | A4 | Gestionar los recursos para la modernización de los archivos fisicos y magnetofónicos del proceso legislativo de la Corporacion en aras de conservar la memoria histórica de la institución. | Realizar la actualización del proyecto "Apoyo a la gestión y programa de modernización del Senado de la República, componente: fondo acumulado sonoro y video" | Documento soporte de la actualizaciòn del proyecto. | 30.03.2017 | Angelica Durán Equipo de proyectos
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestion aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A6 | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad. | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema de gestión calidad. | Diagnóstico de implementación del sistema de gestión calidad. | 30.04.2017 | Mary Rodriguez Andrea Galvis Guillermo Vargas Equipo de calidad
[7 empty] | Consolidar los diagnósticos del estado de implementación de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y gestión de calidad. | Diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad. | 30.06.2017
[5 empty] | A7 | Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ . | Formular plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC, en coordinación con la DGA. | Plan para el fortalecimiento en la implementación del SGC | 30.06.2017
[7 empty] | Consolidar el plan de acción para implementar los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y gestión de calidad. | Plan de acción para la implementación del sistema HSEQ | 30.08.2017
[5 empty] | A8 | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernizacion. | Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencias del Senado. | Cronograma para capacitación en el software DARUMA | 28.02.2017
[7 empty] | Realizar capacitación a todas las dependencias en la utilización del software DARUMA. | Listado de asistencia a eventos. | 31.12.2017
[7 empty] | Revisión y actualización de los documentos de los procesos gestión de calidad, gestión de proyectos y gestión de recursos tecnológicos. | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 30.09.2017
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas) |  |  | G
31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadania y los grupos de interes. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A10 | Desarrollar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacciòn entre el Senado y el ciudadano. | Realizar apoyo técnico para la implementación de la solución tecnológica. (Aplicación móvil) | Actas de seguimiento | 30.03.2017 | Juan Carlos Ramos Equipo de Sistemas
[5 empty] | A12 | Elaborar un plan para la implementación de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas en condición de discapacidad. | Revisión y validación técnica de las necesidades de soluciones tecnológicas de la entidad (Con base en los requerimientos de la UAC) | Informe técnico | 30.08.2017 | Juan Carlos Ramos Aldair Suarez Equipo de Sistemas
[7 empty] | Elaborar plan de implementación de soluciones tecnológicas para el acceso de personas en condición de discapacidad. | Plan de implementación de soluciones tecnológicas
[7 empty] | Consolidar el plan de implementación para soluciones tecnológicas y de adecuaciones fisicas en un solo documento. (Actividad en conjunto con la UAC) | Plan consolidado y enviado a DGA | 30.10.2017
|  | E8. Consolidar la informacion legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | Fortalecimiento y modernización de la plaraforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A13 | Formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información, que cubra las actividades de radicacion, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | Emitir concepto técnico de viabilidad, al requerimiento presentado por la Secretaria General. | concepto técnico de viabilidad | 30.03.2017 | Angelica Durán Juan Carlos Ramos Equipo de Proyectos
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | Fortalecimiento y modernizacion de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A17 | Formular proyecto de inversión que permita crear sistemas informativos, que divulguen la gestiòn legislativa del Senado de la Repùblica. | Emitir concepto técnico de viabilidad, al requerimiento presentado por la Secretaria General. | concepto técnico de viabilidad | 30.03.2017 | Juan Carlos Ramos Wilmer Amaya
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | Ampliación y actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso de la República | Modernizar, dotar y ajustar la tecnología de los equipos, componentes, artefactos y dispositivos del sistema integrado de seguridad del Congreso a sus nuevos requerimientos y necesidades, además de los servicios administrativos y de operación que estos requieran. | A18 | Gestionar los recursos para implementar mejoras de seguridad en las diferentes áreas de la entidad. | Realizar gestión de recursos ante DNP, una vez DGA fije los lineamientos. | Documentos soportes del trámite ante DNP | 30 04 2017 | Angelica Durán Equipo de proyectos
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Implementar el plan de gestión de cambios tecnológicos. | Fortalecimiento y modernizacion de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A24 | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de gestión de calidad | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de calidad. | Resgistos de las campañas | 31.12.2017 | Andrea Galvis Mary Rodríguez Olga Gonzalez Equipo de Calidad
| OE 10, Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Fortalecimiento y modernizacion de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A25 | Realizar revisión y ajustes al PETIC, para la aprobación y programación de su ejecución. | Enviar a la DGA informe del estado de los proyectos del PETIC, para su revision en reunion de priorizacion de proyectos. | Informe | 28.02.2017 | Aldair Suarez Juan Carlos Ramos Luz Mireya Diaz Wilmer Amaya
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | Diseño y construcción del edificio nuevo del Congreso II, región Bogota D.C. | Concentrar en un mismo espacio físico las depencias de las áreas legislativa y administrativa del Senado de la República que permita la organización y ubicación de todas las dependencias, acorde con las tendencias y necesidades actuales de seguridad, funcionalidad y tecnología | A28 | Identificar y desarrollar las necesidades de inversión para la ampliación o mejora de las instalaciones de la entidad. | Realizar la actualización del proyecto Adecuación y modernización de las instalaciones físicas del Senado de la República | Documentos soportes de actualización del proyecto. | 30. 06. 2017 | Angelica Durán Equipo de proyectos
[5 empty] | A29 | Fortalecer la gestión de proyectos | Actualizar el procedimiento de formulación de proyectos. | Documento actualizado | 30.06.2017 | Andrea Galvis Angelica Durán Equipo de proyectos