## DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestion aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A6 | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema HSEQ de la entidad. | Elaborar el diagnóstico del estado de implementación del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. | Diagnóstico de implementación del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. | 30.04.2017 | [7 empty] | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS
[5 empty] | A7 | Formular un plan de acción para implementar el sistema HSEQ. | Formular plan para la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo y realizar su entrega a la División de Planeación y Sistemas para consolidación. | Plan de implementación del sistema gestion de seguridad y salud en el trabajo. | 30.06.2017
[5 empty] | A8 | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernizacion. | Revisión y actualización de los documentos del proceso gestión del talento humano. (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 31.12.2017 | [7 empty] | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS SECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL SECCIÓN DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 30.04.2017 (Planes, Riegos, Indicadores y Actas)
31.12.2017 (Planes, Actas, Riesgos, Indicadores y Procedimientos)
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadania y los grupos de interes. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A12 | Elaborar un plan para la implementación de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas en condición de discapacidad. | Acompañar y validar las propuestas técnicas de la DBS bajo los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para la adecuación de las instalaciones fisicas, de acuerdo con los requerimientos. | Concepto de validación | 30.08.2017 | [7 empty] | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A19 | Gestionar y suscribir convenios o acuerdos de voluntades nacionales y/o internacionales, con entidades que brinden capacitación. | Presentar propuesta de convenios, contratos o acuerdos para desarrollar actividades de capacitación. | Propuesta presentada ante DGA | 30.03.2017 | [7 empty] | SECCIÓN DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN
[5 empty] | A20 | Identificar y gestionar los recursos financieros, para la efectiva ejecución del plan de capacitación y la realización de convenios. | Identificar necesidades y gestionar la ejecución del plan de capacitación ante la DGA. | Plan de capacitación 2017 aprobado. | 28.02.2017
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar |  |  | A21 | Gestionar alianzas estratégicas que permitan el cumplimiento del plan integral de bienestar | Presentar propuesta de convenios, contratos o acuerdos para desarrollar el plan integral de bienestar. | Propuesta presentada ante DGA | 28.02.2017 | [7 empty] | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS
[5 empty] | A22 | Identificar y gestionar los recursos para la efectiva ejecución del plan integral de bienestar y las alianzas estratégicas. | Identificar necesidades y gestionar la ejecución del plan integral de bienestar ante la DGA. | Plan integral de bienestar 2017 aprobado. | 28.02.2017
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional |  |  | A23 | Gestionar una propuesta para la implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad. | Revisar con Presidencia, Secretaria General y DGA la propuesta para implementación de una nueva estructura organizacional de la entidad. | Propuesta revisada | 30.06.2017 | [7 empty] | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Implementar el plan de gestión de cambios tecnológicos. | Fortalecimiento y modernizacion de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República | Alcanzar óptimos niveles de eficiencia en la generación, uso, protección y difusión de la información de acuerdo con los niveles de servicio. | A24 | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de gestión del talento humano. | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de gestión del talento humano. | Resgistros de las campañas | 31.12.2017 | [7 empty] | DIVISIÒN DE RECURSOS HUMANOS
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República | Modernizar y optimizar el modelo de gestión a nivel gerencial, administrativo y organizacional del Senado de la República | A26 | Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y apropiación de los valores institucionales. | Elaborar cronograma de campañas de sensibilización en valores institucionales.. | Cronograma de campañas | 30.03.2017 | [7 empty] | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS
[7 empty] | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de los valores institucionales. | Campañas realizadas | 31.12.2017 (De acuerdo con el cronograma)
[5 empty] | A27 | Desarollar programa para mejorar el clima organizacional y mitigar el riesgo psicosocial. | Elaborar y ejecutar el plan de intervención del clima organizacional. | Plan de intervención del clima organizacional aplicado | 31.12.2017 (De acuerdo con el cronograma)
[7 empty] | Realizar la aplicación del instrumento de medición del clima organizacional. | Instrumento de medición del clima organizacional aplicado. | 30.09.2017
[7 empty] | Realizar tabulación e informes de la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial. | Tabulación e informes | 30.06.2017
[7 empty] | Elaborar y ejecutar el plan de intervención del riesgo psicosocial, | Plan de intervención del riesgo psicosocial aplicado | 31.12.2017 (De acuerdo con el cronograma)