## PRESIDENCIA
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 02
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2015 / 11 / 30
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2017
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DE SENADO
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la Alianza para el Gobierno Abierto. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A1 | Implementar los 11 compromisos del plan de acción de Senado abierto y transparente y la estrategia: Yo represento - 10 encuentros participativos con estudiantes de colegios y universidades (modelo congreso) | Implementar los 11 compromisos del plan de acción de Senado abierto y transparente. | Matriz de seguimiento al plan | 19.07.2017 | [7 empty] | PRESIDENTE
[5 empty] | A2 | Institucionalizar a través de acto administrativo de Mesa directiva, la implementación de lineamientos de la alianza del gobierno abierto. | Emitir acto administrativo de Mesa directiva, para la implementación de lineamientos de la alianza del gobierno abierto. | Acto administrativo | 30.05.2017
EE2. PROCESOS | OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadania y los grupos de interes. | Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del Senado de la República | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. (Implementar estrategias que permitan la visibilización de la información y la participación entre la sociedad y el Senado de la República en la actividad legislativa) | A10 | Desarrollar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacion entre el Senado y el ciudadano. | Implementar la solución tecnologica (App mi Senado) para fortelecer la interacción con la ciudadania. | Aplicación móvil implementada. | 30.03.2017 | [7 empty] | PRESIDENTE