## PLAN ACCIÓN GENERAL 2018 (hidden)
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [7 empty] | CODIGO: PE-Fr02
|  | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | [7 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [7 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2018
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN VIGENCIA |  |  | ACCIÒN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA CUMPLIMIENTO REAL
[5 empty] | VALOR VIGENCIA | TIPO DE GASTO | No.
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | Implementación de estrategias participación de la sociedad en la actividad legislativa del senado de la república, a nivel nacional. | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. | 2000000000 | Inversión | A1. | Promover estrategias para la participacion ciudadana en la actividad legislativa. | PRESIDENCIA | 2018-07-20
[7 empty] | A2. | Promover mecanismos legales para reglamentar la rendicion de cuentas de los Senadores.
A4.
[7 empty] | A3. | Ejecutar Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | PRESIDENCIA
| OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. |  |  |  |  | A4. | Divulgar los resultados de la actividad legislativa en relacion con el procedimiento Fast Track para la implementacion del acuerdo con las FARC a traves de encuentros regionales con la ciudadania. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL (OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA) | 2018-07-20
A8.
A9.
A10.
A11.
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | N/A | N/A | N/A | N/A | A5. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (TRD y TVD). | SECRETARÍA GENERAL COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo) | 2018-12-30
[7 empty] | A6. | Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia.
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | N/A | N/A | N/A | N/A | A7. | Consolidar la cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | SECRETARÍA GENERAL | 2018-12-30
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | N/A | N/A | 107433333 | Funcionamiento | A8. | Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-12-30
[7 empty] | A9. | Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFP.
[7 empty] | A10. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2018-12-30
[7 empty] | A11. | Articular e implementar el sistemas de gestión documental con el Sistema de Gestión de Calidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo)
|  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A12. | Gestionar la asignación de recursos para ejecutar el proyecto de terrazas verdes | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2018-12-30
[7 empty] | A13. | Diseñar un proyecto de consumo sostenible y energías renovables | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
[7 empty] | A14. | Establecer los lineamientos para las compras verdes
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | N/A | N/A | N/A | N/A | A15. | Articular e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano. | PRESIDENCIA COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | 2018-06-30
|  |  | N/A | N/A | 190133707 | Funcionamiento | A16. | Presentar solicitud de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso | UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | 2018-12-30
|  |  | Plan Anual de Adquisición | N/A | 167000000 | Funcionamiento | A17. | Iniciar la implementación del plan de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas con discapacidad. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2018-12-30
|  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A18. | Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-12-30
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | 135440000 | Funcionamiento | A19. | Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad. | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2018-12-30
A27.
|  | E10. Modernizar el canal institucional. | N/A | N/A | N/A | N/A | A20. | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-03-30
|  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | N/A | N/A | $190.133.707 | Funcionamiento | A21. | Actualizar módulos de la aplicación MI SENADO para transmitir la información legislativa de comisiones constitucionales, Ética y Ordenamiento Territorial. | SECRETARÍA GENERAL COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-12-30
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | N/A | N/A | N/A | N/A | A22. | Gestionar la asignación de los recursos para implementar mejoras de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-04-30
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | N/A | 167000000 | Funcionamiento | A23. | Gestionar y presentar propuestas de convenios, contratos ante la DGA con entidades que brinden capacitación. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL ADMINISRATIVA | 2018-04-30
[7 empty] | A24. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de formación y capacitación |  | 2018-12-30
[7 empty] | A25. | Realizar la inducción a los Senadores electos 2018-2022 | SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-30
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | Plan de Bienestar | N/A | 160000000 | Funcionamiento | A26. | Gestionar y presentar propuestas ante la DGA que permitan la ejecución del plan de bienestar. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-06-30
[7 empty] | A27. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de bienestar | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-30
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | N/A | N/A | N/A | N/A | A28. | Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-06-30
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | N/A | N/A | 135440000 | Funcionamiento | A29. | Diseñar y ejecutar campañas de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano y calidad. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-31
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A30. | Actualizar el PETIC | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 31/06/2018
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | N/A | N/A | N/A | N/A | A31. | Realizar jornadas de reconocimiento en la apropiación de valores institucionales | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-31
[7 empty] | A32. | Actualizar y ejecutar el plan de intervención en clima organizacional
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | N/A | N/A | N/A | N/A | A33. | Entregar la información de ejecuciones presupuestales de inversión de los últimos años como insumo para la solicitud de recursos adicionales | DIVISIÓN FINANCIERA | 2018-03-30
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | N/A | N/A | N/A | N/A | A34. | Adoptar el plan de defensa judicial para la Corporación, tanto en lo judicial, constitucional y legal. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN JURÍDICA | 2018-06-30
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
2 | Se emite plan de acción general aprobado, para su publicación y divulgación. 31 de enero de 2018.
Note on J55: la señal analógica dejará de existir y dará paso a la televisión digital con mejor video, audio y más canales

## Plan Táctico DPS
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [14 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [14 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2018
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | No. | NOMBRE |  |  |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | Implementación de estrategias participación de la sociedad en la actividad legislativa del senado de la república, a nivel nacional. | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. | A1. | Promover estrategias para la participacion ciudadana en la actividad legislativa. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A2. | Promover mecanismos legales para reglamentar la rendicion de cuentas de los Senadores. | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A3. | Ejecutar Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | N/A | N/A | N/A
| OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. |  |  | A4. | Divulgar los resultados de la actividad legislativa en relacion con el procedimiento Fast Track para la implementacion del acuerdo con las FARC a traves de encuentros regionales con la ciudadania. | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | N/A | N/A | A5. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (TRD y TVD). | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A6. | Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia. | N/A | N/A | N/A
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | N/A | N/A | A7. | Consolidar la cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | N/A | N/A | A8. | Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ. | Actualizar el cronograma de actividades del plan de implementación del SGC | Cronograma de implementación del Sistema de gestión de calidad | 2018-03-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Ejecutar el plan de implementación del SGC | Informes de seguimiento a la implementación. | 2018-12-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A9. | Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFP. | Solicitar capacitaciones en MIPG para su implementación en la Entidad. | Comunicación enviada. | 2018-03-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Generar plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG. | Plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG. | 31/06/2018 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[5 empty] | A10. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | Replantear la estrategia de participación de los gestores de calidad. | Estrategia Listado de asistencia y actas de reunión. | 2018-03-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencias del Senado. | Cronograma para capacitación en el software DARUMA. | 2018-03-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Realizar capacitación a todas las dependencias en la utilización del software DARUMA. | Listado de asistencia a eventos. | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Generar los lineamientos para la revisión de los procesos. | Lineamientos. | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Proyectos", "Gestión de Recursos Tecnològicos" y "Gestión de Calidad". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Documentos oficializados en el SGC. | 2018-08-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | Riesgos Actualizados 31-03-2018 Procedimientos, indicadores, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos 31/12/2018 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Realizar los seguimientos en el software de gestión DARUMA a indicadores, riesgos, planes de acción (Actividad de ejecución permanente). | Actas de Seguimiento. | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[5 empty] | A11. | Articular e implementar el sistemas de gestión documental con el Sistema de Gestión de Calidad. | Apoyar a la Unidad de Archivo en la actualización e implementación del Sistema de Gestión Documental. | Actas de reunión. | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
|  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | N/A | N/A | A12. | Gestionar la asignación de recursos para ejecutar el proyecto de terrazas verdes | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A13. | Diseñar un proyecto de consumo sostenible y energías renovables | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A14. | Establecer los lineamientos para las compras verdes | Realizar inventario de los elementos tecnológicos que se adquieren por parte de la entidad. | Inventario realizado. | 2018-12-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Realizar un diagnostico del estado de los elementos tecnológicos inventariados | Diagnostico | 2018-06-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Determinar los lineamientos para el tratamiento de los elementos tecnológicos. | Lineamientos definidos | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | N/A | N/A | A15. | Articular e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano. | Validar el funcionamiento de la solución tecnológica "APP MI SENADO" para la interacción entre el Senado y el ciudadano. | Actas de reunión | 2018-06-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
|  |  | N/A | N/A | A16. | Presentar solicitud de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso | N/A | N/A | N/A
|  |  | Plan Anual de Adquisición | N/A | A17. | Iniciar la implementación del plan de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas con discapacidad. | Gestionar la asignación de recursos para la actualización de la última versión del software de base (JOOMLA), el cual soporta el portal WEB del Senado. | Estudio técnico Oficio | 2018-09-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
|  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | N/A | N/A | A18. | Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | Realizar la revisión técnica de la formulación del proyecto. | Perfil del proyecto revisado | 2018-09-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | A19. | Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
|  | E10. Modernizar el canal institucional. | N/A | N/A | A20. | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | Apoyar la revisión del diagnóstico preliminar presentado por el Canal Congreso. | Diagnóstico preliminar revisado | 2018-03-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
|  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | N/A | N/A | A21. | Actualizar módulos de la aplicación MI SENADO para transmitir la información legislativa de comisiones constitucionales, Ética y Ordenamiento Territorial. | Realizar seguimiento a la implementación los módulos de la APP MI SENADO. | Informe de seguimiento a la implementación. | 2018-06-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | Realizar seguimientos a la administración de la App MI SENADO. | Informe trimestral de administración de la aplicación. | 30/03/2018 30/06/2018 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | N/A | N/A | A22. | Gestionar la asignación de los recursos para implementar mejoras de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | Apoyar a la DGA en la gestión de los recursos. | Perfil del proyecto. | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | N/A | A23. | Gestionar y presentar propuestas de convenios, contratos ante la DGA con entidades que brinden capacitación. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A24. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de formación y capacitación | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A25. | Realizar la inducción a los Senadores electos 2018-2022 | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | Plan de Bienestar | N/A | A26. | Gestionar y presentar propuestas ante la DGA que permitan la ejecución del plan de bienestar. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A27. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de bienestar | N/A | N/A | N/A
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | N/A | N/A | A28. | Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado | N/A | N/A | N/A
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | N/A | N/A | A29. | Diseñar y ejecutar campañas de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano y calidad. | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de calidad. | Registros de las campañas realizadas. | 2018-12-31 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | N/A | N/A | A30. | Actualizar el PETIC | Presentar la necesidad de actualización del PETIC. | Oficio. | 2018-04-30 | [7 empty] | DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | N/A | N/A | A31. | Realizar jornadas de reconocimiento en la apropiación de valores institucionales | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | A32. | Actualizar y ejecutar el plan de intervención en clima organizacional | N/A | N/A | N/A
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | N/A | N/A | A33. | Entregar la información de ejecuciones presupuestales de inversión de los últimos años como insumo para la solicitud de recursos adicionales | N/A | N/A | N/A
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | N/A | N/A | A34. | Adoptar el plan de defensa judicial para la Corporación, tanto en lo judicial, constitucional y legal. | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | N/A | N/A | N/A
Note on K30: Articulación como actividad de táctico
Note on H56: la señal analógica dejará de existir y dará paso a la televisión digital con mejor video, audio y más canales