## PLAN ACCIÓN GENERAL 2018 (hidden)
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [7 empty] | CODIGO: PE-Fr02
|  | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | [7 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [7 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2018
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN VIGENCIA |  |  | ACCIÒN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA CUMPLIMIENTO REAL
[5 empty] | VALOR VIGENCIA | TIPO DE GASTO | No.
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | Implementación de estrategias participación de la sociedad en la actividad legislativa del senado de la república, a nivel nacional. | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. | 2000000000 | Inversión | A1. | Promover estrategias para la participacion ciudadana en la actividad legislativa. | PRESIDENCIA | 2018-07-20
[7 empty] | A2. | Promover mecanismos legales para reglamentar la rendicion de cuentas de los Senadores.
A4.
[7 empty] | A3. | Ejecutar Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | PRESIDENCIA
| OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. |  |  |  |  | A4. | Divulgar los resultados de la actividad legislativa en relacion con el procedimiento Fast Track para la implementacion del acuerdo con las FARC a traves de encuentros regionales con la ciudadania. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL (OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA) | 2018-07-20
A8.
A9.
A10.
A11.
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | N/A | N/A | N/A | N/A | A5. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (TRD y TVD). | SECRETARÍA GENERAL COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo) | 2018-12-30
[7 empty] | A6. | Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia.
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | N/A | N/A | N/A | N/A | A7. | Consolidar la cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | SECRETARÍA GENERAL | 2018-12-30
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | N/A | N/A | 107433333 | Funcionamiento | A8. | Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-12-30
[7 empty] | A9. | Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFP.
[7 empty] | A10. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | TODAS LAS DEPENDENCIAS | 2018-12-30
[7 empty] | A11. | Articular e implementar el sistemas de gestión documental con el Sistema de Gestión de Calidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo)
|  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A12. | Gestionar la asignación de recursos para ejecutar el proyecto de terrazas verdes | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2018-12-30
[7 empty] | A13. | Diseñar un proyecto de consumo sostenible y energías renovables | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
[7 empty] | A14. | Establecer los lineamientos para las compras verdes
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | N/A | N/A | N/A | N/A | A15. | Articular e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano. | PRESIDENCIA COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | 2018-06-30
|  |  | N/A | N/A | 190133707 | Funcionamiento | A16. | Presentar solicitud de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso | UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | 2018-12-30
|  |  | Plan Anual de Adquisición | N/A | 167000000 | Funcionamiento | A17. | Iniciar la implementación del plan de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas con discapacidad. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2018-12-30
|  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A18. | Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-12-30
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | 135440000 | Funcionamiento | A19. | Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad. | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | 2018-12-30
A27.
|  | E10. Modernizar el canal institucional. | N/A | N/A | N/A | N/A | A20. | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-03-30
|  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | N/A | N/A | $190.133.707 | Funcionamiento | A21. | Actualizar módulos de la aplicación MI SENADO para transmitir la información legislativa de comisiones constitucionales, Ética y Ordenamiento Territorial. | SECRETARÍA GENERAL COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-12-30
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | N/A | N/A | N/A | N/A | A22. | Gestionar la asignación de los recursos para implementar mejoras de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2018-04-30
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | N/A | 167000000 | Funcionamiento | A23. | Gestionar y presentar propuestas de convenios, contratos ante la DGA con entidades que brinden capacitación. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL ADMINISRATIVA | 2018-04-30
[7 empty] | A24. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de formación y capacitación |  | 2018-12-30
[7 empty] | A25. | Realizar la inducción a los Senadores electos 2018-2022 | SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-30
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | Plan de Bienestar | N/A | 160000000 | Funcionamiento | A26. | Gestionar y presentar propuestas ante la DGA que permitan la ejecución del plan de bienestar. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-06-30
[7 empty] | A27. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de bienestar | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-30
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | N/A | N/A | N/A | N/A | A28. | Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-06-30
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | N/A | N/A | 135440000 | Funcionamiento | A29. | Diseñar y ejecutar campañas de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano y calidad. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-31
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A30. | Actualizar el PETIC | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 31/06/2018
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | N/A | N/A | N/A | N/A | A31. | Realizar jornadas de reconocimiento en la apropiación de valores institucionales | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 2018-12-31
[7 empty] | A32. | Actualizar y ejecutar el plan de intervención en clima organizacional
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | N/A | N/A | N/A | N/A | A33. | Entregar la información de ejecuciones presupuestales de inversión de los últimos años como insumo para la solicitud de recursos adicionales | DIVISIÓN FINANCIERA | 2018-03-30
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | N/A | N/A | N/A | N/A | A34. | Adoptar el plan de defensa judicial para la Corporación, tanto en lo judicial, constitucional y legal. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN JURÍDICA | 2018-06-30
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
2 | Se emite plan de acción general aprobado, para su publicación y divulgación. 31 de enero de 2018.
Note on J55: la señal analógica dejará de existir y dará paso a la televisión digital con mejor video, audio y más canales

## Plan Tàctico División de RRHH
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2019
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | No. | NOMBRE
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | A1. | Promover estrategias para la participacion ciudadana en la actividad legislativa. | N/A | N/A | N/A
|  |  | A2. | Promover mecanismos legales para reglamentar la rendicion de cuentas de los Senadores. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
|  |  | A3. | Ejecutar Segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | N/A | N/A | N/A
| OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. | A4. | Divulgar los resultados de la actividad legislativa en relacion con el procedimiento Fast Track para la implementacion del acuerdo con las FARC a traves de encuentros regionales con la ciudadania. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A5. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (TRD y TVD). | N/A | N/A | N/A
|  |  | A6. | Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia. | N/A | N/A | N/A
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | A7. | Consolidar la cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de Senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | A1. | (PCAT) Ejecutar Tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas c) Cabildeo d) Comité de Ética y Buen Gobierno e) Participación Ciudadana | Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la División de Recursos Humanos. | Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en Daruma. | 2019-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECCIÓN DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A4. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (Cuadro de clasificación documental, TRD, Programa de gestión documental, PINAR, Inventario documental, bancos terminológicos, mapas de flujo) e instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa de gestión documental) en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. | Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde a los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. | Comunicaciones internas enviadas a la Unidad de Archivo Administrativo, con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información. | 30/10/2019 | DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
[5 empty] | Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la unidad de archivo administrativo. | Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma. | 2019-11-30
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | A10. | PSST- Ejecutar El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo- SST para la vigencia 2019. | Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo SST, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 del 2015, Resolución 1111 del 2017 y norma ISO 45001 del 2018. | Informe trimestral de la ejecución de actividades contempladas en el PTA SST con cierre efectivo. | 05/04/2019 05/07/2019 05/10/2019 20/12/2019 | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIA MÉDICA
|  |  | A11. | MIPG - Realizar la actualización de las matrices de riesgo institucionales | Realizar la actualización del mapa de riesgo al Proceso Gestión de Talento Humano. | Mapa de riesgo actualizado publicado en la pagina web | 2019-04-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
|  |  | A12. | MIPG - Realizar la actualización de los indicadores de gestión del SGC y desempeño institucional. | Realizar la actualización de los indicadores al Proceso Gestión de Talento Humano. | Indicadores de gestión actualizados publicados en la pagina web | 2019-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
|  |  | A14. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | Realizar la revisión y actualización documental del Proceso de Talento Humano, incluyendo los lineamientos de las situaciones administrativas. (acorde con los lineamientos de la División de Planeación y Sistemas) . | Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC. Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad | 30/04/2019 30/10/2019 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
|  |  | A9. | Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFP. | N/A | N/A | N/A
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | A26. | MIPG- Mantener actualizada la información del Link de transparencia y acceso a la información publica de la entidad. | Revisar e identificar la información de acceso público de la División. | Acta de revisión. Comunicación del envío de la información solicitada por la División de Planeación y Sistemas para la publicación en el link de transparencia. | 30/04/2019 30/11/2019 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
Enviar de acuerdo con el esquema de publicación emitido por la División de Planeación y Sistemas, la información actualizada de la dependencia para su publicación, en el link de transparencia y acceso a la información pública.
A11.
A12.
A13.
A14.
A15.
A16.
|  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | A18. | Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | N/A | N/A | N/A
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | A19. | Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
|  | E10. Modernizar el canal institucional. | A20. | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | N/A | N/A | N/A
|  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | A21. | Actualizar módulos de la aplicación MI SENADO para transmitir la información legislativa de comisiones constitucionales, Ética y Ordenamiento Territorial. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | A22. | Gestionar la asignación de los recursos para implementar mejoras de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | A37. | MIPG - Elaborar campañas de divulgación de las funciones del Senado a todo el personal de la entidad (funcionarios y contratistas) | Divulgar a los funcionarios y contratistas, las funciones de la entidad. | Registro de ejecución de actividades de divulgación. | 2019-09-30 | SECCION DE SELECCIÓN Y CAPACITACION
|  |  | A38. | PIC- Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC. | Ejecutar las acciones del plan institucional de capacitación PIC. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA | 2019-11-30 | SECCIÓN DE SELECCIÓN Y CAPACITACION
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | A39. | PII- Ejecutar Plan de Incentivos institucionales para la vigencia 2019 | Ejecutar las acciones del plan de incentivos institucionales. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-11-30 | SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MÉDICA
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | A40. | Reformular el Proyecto de la nueva estructura organizacional del Senado. | Realizar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Planeación y Sistemas, registrado en la plataforma del DNP. | Perfil del proyecto actualizado en el formato suministrado por el DNP | 2019-06-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  |  | A41. | PETH - Ejecutar Plan Estratégico del Talento Humano para la vigencia 2019. | Ejecutar las acciones del plan estratégico de Talento Humano, planificadas para la vigencia 2019. | Reporte del estado de las acciones asignadas finalizadas en DARUMA. | 2019-11-30
[5 empty] | Llevar registros estadísticos trimestralmente de las situaciones administrativas y su análisis. | Análisis de los registros. | 30/06/2019 30/11/2019
|  |  | A42. | PAV- Ejecutar Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2019 | Ejecutar las acciones del Plan Anual de Vacantes, planificadas para la vigencia 2019. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA | 2019-11-30
|  |  | A43. | PPRH - Ejecutar Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2019. | Ejecutar las acciones del plan de previsión de recursos humanos, planificadas para la vigencia 2019. | reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA | 2019-11-30
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | A44. | Diseñar y ejecutar Estrategias de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano, calidad y correo electrónico. | Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del módulo de formación y capacitación del software Kactus(portal click). | Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas | 30/06/2019 30/11/2019 | SECCION DE SELECCION Y CAPACITACION
[5 empty] | Elaborar y ejecutar campañas de divulgación y entrenamiento sobre el correcto uso del modulo de bienestar del software Kactus (portal click). | Registros de campañas de divulgación y entrenamiento ejecutadas | 30/06/2019 30/11/2019 | SECCIÓN DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | A30. | Actualizar el PETIC | N/A | N/A | N/A
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | A51. | MIPG - Realizar la actualización del Código Ética y Buen Gobierno de la entidad, acorde a los lineamientos establecidos por el MIPG para el Código de Integridad. | Presentar propuesta ante el Comité de Ética de la Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad , de acuerdo con los lineamientos solicitados por el MIPG para el Código de Integridad. | Propuesta de actualización presentada ante el Comité. | 2019-11-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECCION DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN
|  |  | A52. | MIPG Realizar medición del clima laboral | Realizar medición de clima laboral. | Medición realizada | 30/04/2019 | DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MÉDICA
EE4.FINANCIERO | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | A53. | MIPG. Definir e Implementar mecanismos de análisis y control para medir y reportar la ejecución de los recursos financieros, para la oportuna toma de decisiones. | Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. | Reportes enviados a la División Financiera | 2019-11-30 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | A57. | MIPG Elaborar el normograma de la entidad | Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de la dependencia. | Normogramas elaborados | 30/09/2019 | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SUS SECCIONES
Note on F58: la señal analógica dejará de existir y dará paso a la televisión digital con mejor video, audio y más canales