## Plan táctico DPS
PROCESO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCION TACTICO
SENADO DE LA REPÚBLICA
VIGENCIA PLAN DE ACCION: 2019
DEPENDENCIA: DIVISION PLANEACION Y SISTEMAS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | No. | ACCIÓN | ACTVIDAD ESPECIFICAS | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
NOMBRE
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad. | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el Gobierno Abierto. | A1. | (PCAT) Ejecutar Tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas c) Cabildeo d) Comité de Ética y Buen Gobierno e) Participación Ciudadana | Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente, que son responsabilidad de la División Planeación y Sistemas. | Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad. | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A4. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (Cuadro de clasificación documental,TRD, Programa de Gestión Documental, PINAR, Inventario documental, bancos terminológicos, mapas de flujo) e instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y Programa de Gestión Documental) esto en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. | Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información. | Comunicaciones internas a la Unidad de Archivo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información. | 30/10/2019. | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Cumplir con el cronograma de Transferencias Documentales Primarias, establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. | Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma. | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A6. | Definir las fases para la implementación del proyecto Digitalización del Archivo Magnetofónico y Digital. | Elaborar anexo técnico para el proyecto Digitalización del Archivo Magnetofónico y Digital, definiendo las fases de su implementación . | Anexo Técnico. | 2019-03-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | A9. | Actualizar y ejecutar los planes de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental para la vigencia 2019 | Revisar y actualizar el plan de implementación de la norma ISO 9001:2015. | Plan de implementación actualizado | 2019-03-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Ejecutar el plan de implementación de la norma ISO 9001:2015 para la vigencia 2019. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A11. | MIPG - Realizar la actualización de la matriz de riesgo institucional. | Coordinar y liderar las jornadas de actualización de los mapas de riesgo de los procesos del SGC, asesorando metodológicamente la actualización de los mismos. | Actas de reunión de las actualizaciones de los mapas de riesgo. | 2019-04-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Actualizar la metodología de valoración del riesgo, incluyendo el análisis del contexto interno y externo y el análisis de oportunidades. | Metodología de valoración de riesgos actualizada. | 2019-03-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Realizar la actualización de los Mapas de Riesgo de los procesos: 1- Gestión de Calidad. 2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. | Mapas de Riesgo actualizados publicados en la pagina web. | 30/04/2019 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A12. | MIPG - Realizar la actualización de los indicadores de gestión del SGC y desempeño institucional. | Elaborar y ejecutar el cronograma para la realización del acompañamiento metodológico de las dependencias en la actualización de sus indicadores de gestión. | Cronograma actualización de indicadores de gestión y actas de reunión con las dependencias. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de: 1- Gestión de Calidad. 2- Gestión de Proyectos. 3- Gestión de Recursos Tecnológicos. | Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC. | 2019-04-30 | DIVISION DE PLANEACION Y SISTEMAS
[6 empty] | Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad. | 30/10/2019 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A13. | MIPG - Aplicar herramientas de autodiagnóstico del MIPG para medir el avance del Modelo. | Aplicar de manera conjunta con la oficina de control interno las herramientas de autodiagnóstico, para medir el nivel de avance en la implementación del MIPG. | Reporte de estado del nivel de implementación del MIPG. | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A14. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | Generar y divulgar a las dependencias los lineamientos metodológicos para la actualización documental de los procesos del SGC. | Lineamientos generados. | 30/03/2019 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Realizar la revisión y actualización documental de los procesos de: 1- Gestión de Calidad. 2- Gestión de proyectos. 3- Gestión de recursos tecnológicos. | Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC . | 30/04/2019. | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[6 empty] | Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad . | 2019-10-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A15. | MIPG - Definir e Implementar los comités solicitados por el Modelo MIPG. | Estructurar en conjunto con la Dirección General Administrativa la conformación del Comité de desempeño institucional y proyectar la resolución de conformación. | Resolución conformación comité. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A16 | MIPG - Fortalecer la metodología de revisión por la dirección. | Apoyar la revisión y actualización de los lineamientos de revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el estado de implementación del MIPG. | Acta de reunión. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | A22. | MIPG- Fortalecer la implementación de la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. | Realizar campañas de sensibilización en las áreas legislativas y administrativas, para fomentar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de eficiencia administrativa y cero papel. | Registros de realización de las campañas. | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés. | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | A23. | MIPG Realizar la identificación de los grupos de valor de la entidad . | Elaborar en conjunto con la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana, la caracterización de usuarios para la Rendición de Cuentas institucional del Senado. | Documento con caracterización de usuarios. | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A24. | MIPG Realizar la consolidación de los productos y servicios que ofrece la entidad a los usuarios y partes interesadas. | Identificar, consolidar y documentar en conjunto con la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana, los productos y servicios que ofrece la entidad. | Productos y servicios del Senado listados y documentados. | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A25. | PAAC Ejecutar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano: Gestión del Riesgo de Corrupción Rendición de Cuentas. Mecanismos para mejorar la atención a ciudadano. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. Código de Ética. | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A26 | MIPG- Mantener actualizada la información del Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad. | Elaborar y enviar a las dependencias el esquema de publicación de la información a publicar en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo nombre del documento, responsable de emisión y periodicidad de emisión. | Esquema de publicación de información en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2019-03-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Solicitar de acuerdo con el esquema de publicación, a las dependencias el envió de la información actualizada que debe ser publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Comunicaciones trimestrales a las dependencias solicitando actualización de la información . | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa. | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | A32. | Actividad cumplida al 100% con la implementación de la APP Mi Senado del Senado. | Actividad cumplida al 100% con la implementación de la APP Mi Senado. | N/A | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados. | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | A33. | Gestionar el fortalecimiento de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado. | Elaborar los anexos técnicos con la definición de los equipos tecnológicos para la seguridad física del Senado. | Anexos técnicos | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional. | A40. | Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado. | Apoyar la reformulación del proyecto de actualización organizacional en conjunto con la División de Recursos Humanos, registrándolo en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación -DNP-.. | Perfil del proyecto actualizado en el formato suministrado por el DNP. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología. | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | A44. | Diseñar y ejecutar Estrategias de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano, calidad y correo electrónico. | Diseñar y aplicar estrategía de divulgación y apropiación del software de calidad Daruma, para funcionarios y contratistas. | Registros de aplicación de la estrategía. | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Diseñar y aplicar estrategía de divulgación, para el correcto uso y apropiación del correo electrónico institucional. | Registros de aplicación de la estrategía. | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | A45. | MIPG - Elaborar el consolidado de sistemas de información con que cuenta la entidad. | Elaborar inventario de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, clasificándolos por proceso, estado de utilización, vigencia de las licencias, responsable de la administración y estado general de uso y apropiación. | Inventario consolidado de los sistemas de información de la entidad. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Identificar las características que los Sistemas de Información deben tener para la apertura de datos. | Documento con la descripción de las características. | 30/06/2019 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A46. | PETI - Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la vigencia 2019. | Ejecutar las acciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, planificadas para la vigencia 2019. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A47. | PSPI- Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2019. | Ejecutar las acciones del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, planificadas para la vigencia 2019. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  |  | A48. | PTRSPI - Elaborar y ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2019. | Elaborar Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2019. | Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información. | 2019-06-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Ejecutar las acciones del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia 2019. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 30/11/2019 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros. | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | A53. | MIPG Definir e Implementar mecanismos de análisis y control para medir y reportar la ejecución de los recursos financieros, para la oportuna toma de decisiones. | Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. | Reportes enviados a la División Financiera | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | A57. | MIPG Elaborar el normograma de la entidad. | Realizar la publicación en la página web del normograma institucional enviado por la División Jurídica. | Normograma institucional publicado | 2019-11-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS
[5 empty] | Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de: 1- Gestión de Calidad. 2- Gestión de proyectos. 3- Gestión de recursos tecnológicos. | Normogramas elaborados | 2019-09-30 | DIVISION DE PLANEACIÒN Y SISTEMAS