## PLAN TACTICO SEC.GRAL 2
PLAN ESTRATEGICO | [8 empty] | CODIGO: PE-Fr03
PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [8 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
SENADO DE LA REPÚBLICA | [8 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2019
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | ACCIÓN | NOMBRE | ACTVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No.
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad. | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | A1. | Ejecutar Tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas. c) Cabildeo d) Comité de Ética y Buen Gobierno e) Participación Ciudadana | Ejecutar las acciones del tercer Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Secretaria General. | Reporte del estado de las acciones del plan asignadas, finalizadas en DARUMA. | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad. | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A4. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (Cuadro de clasificación documental,TRD, Programa de Gestión Documental, PINAR, Inventario Documental, Bancos Terminológicos, Mapas de Flujo) e Instrumentos de Gestión de la Información (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información y Programa de Gestión documental) esto en cumplimiento a la ley 1712 de 2014. | Aplicar los instrumentos de gestión de la información, acorde con los lineamientos que divulgue la Unidad de Archivo Administrativo: Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información. | Comunicaciones internas a la unidad de archivo con el estado de la aplicación de los instrumentos de gestión de la información. | 2019-10-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Cumplir con el cronograma de transferencias documentales primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. | Comunicación interna enviada a la Unidad de Archivo Administrativo, con el reporte de las transferencias documentales primarias de acuerdo con el cronograma. | 30/11/2019 | SECRETARIA GENERAL
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad. | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | A7. | Implementación del Sistema científico de apoyo legislativo ARCA | Elaborar el Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - ARCA. | Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo actualizado - (ARCA). | 2019-03-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  |  | Consolidar la cooperación académica entre CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del Talento Humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | Realizar cinco experiencias CAEL en la vigencia. | Nota de prensa del evento realizado en la página web Senado | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar una cátedra CAEL. | Publicación en el canal de YouTube de las conferencias de la cátedra. | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar dos publicaciones académicas lideradas por el CAEL. | Dos libros en compilación de formato virtual y solicitud de publicación con ISBN. | 31/11/2019 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Solicitar a Estado Joven una convocatoria para pasantes y practicantes. | Publicación de la convocatoria en el programa Estado Joven. | 2019-09-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A8. |  | Realizar una convocatoria para pasantes y practicantes Ad-Honorem. | Apertura de la convocatoria. | 2019-09-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Formular e Implementar la prueba piloto de funcionamiento del sistema ARCA. | Documento con evidencias de funcionamiento de ambiente de pruebas de Sistema ARCA. | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Generar una actividad de capacitación en temas legislativos para ciudadanos, funcionarios y contratistas del Congreso de la República. | Registros de ejecución de la capacitación en temas legislativos | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Solicitar en conjunto con la División de Planeación y Sistemas a la Dirección General Administrativa, los servicios profesionales para la adecuación y configuración de aulas virtuales a través de la plataforma Moodle. | Solicitud presentada a la Dirección General Administrativa. | 2019-02-27 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Adelantar los acercamientos con RENATA, para solicitar el ingreso de CAEL. | Comunicaciones externas. | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Presentar a la Dirección General Administrativa una propuesta presupuestal de personal y recursos técnicos, que permitan mantener el funcionamiento de CAEL y ARCA como actor reconocido del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SnCTEI por parte de Colciencias. | Propuesta presupuestal presentada a la Dirección General Administrativa. | 2019-02-27 | SECRETARIA GENERAL
|  | E5. Articular e implementar el Sistema HSEQ (Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente). | A9. | Actualizar y ejecutar los planes de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental para la vigencia 2019. | Participar en las capacitaciones del MIPG. | Listado de asistencia. | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A11. | MIPG - Realizar la actualización de las matrices de riesgo institucionales. | Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo | Mapas de Riesgo actualizados y publicados en la pagina web | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A12. | MIPG - Realizar la actualización de los indicadores de gestión del SGC y desempeño institucional. | Realizar la actualización de los indicadores de gestión de los procesos: 1- Trámite Legislativo 2-Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5-Gestión Administrativa del Legislativo | Indicadores de gestión actualizados y publicados en la pagina web. | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A14. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | Realizar la revisión y actualización documental de los procesos (acorde con los lineamientos de la DPS): 1- Trámite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político y Función Judicial 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo | Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC. | 2019-04-30 | SECRETARIA GENERAL
[6 empty] | Reporte de documentos actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad | 2019-10-30 | SECRETARIA GENERAL
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés. | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | A25. | PAAC Ejecutar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano: Gestión del riesgo de corrupción Rendición de Cuentas Mecanismos para mejorar la Atención a Ciudadano Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Código de ética. | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que son responsabilidad de la Secretaria General. | Reporte del estado de las acciones asignadas, finalizadas en DARUMA. | 30/11/2019 | SECRETARIA GENERAL
|  | E8. Actualizar el proceso de gestión de comunicaciones incluyendo todos los lineamientos para el manejo institucional de las comunicaciones internas y externas de la entidad. | A27. | Fortalecer el procedimiento o mecanismo de cargue de la información legislativa. | Consolidar en la Sección de Leyes, la información del tramite legislativo en el Sistema Azlegislativo. | Reporte periódico de la información legislativa cargada en la página de la Secretaria General, módulo Sección de Leyes. | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Divulgar el funcionamiento del Sistema Azlegislativo a la ciudadanía. | Cápsula informativa para promocionar a través de los canales de comunicación que tiene la institución. | 2019-06-30 | SECRETARIA GENERAL
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros. | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | A53. | MIPG Definir e Implementar mecanismos de análisis y control para medir y reportar la ejecución de los recursos financieros, para la oportuna toma de decisiones. | Reportar a la División Financiera la información requerida según lineamientos definidos por la División Financiera. | Reportes enviados a la División Financiera. | 2019-11-30 | SECRETARIA GENERAL
|  | E 20. Fortalecer el componente de Defensa Jurídica frente a las acciones judiciales. | A57. | MIPG Elaborar el normograma de la entidad. | Elaborar acorde con los lineamientos de la División Jurídica, el normograma de los procesos de la dependencia: 1- Tràmite Legislativo 2- Gestión Electoral 3- Control Político. 4- Gestión Protocolaria 5- Gestión Administrativa del Legislativo | Normogramas elaborados | 2019-09-30 | SECRETARIA GENERAL