## PLAN ACCIÓN GENERAL 2018 (hidden)
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [40 empty] | CODIGO: PE-Fr02
|  | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | [40 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [40 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2018
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN VIGENCIA |  |  | ACCIÒN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRESIDENCIA |  |  | SECRETARIA |  |  | COMISIONES |  |  | DGA |  |  | DIVISION DE PLANEACION Y SISTEMAS |  |  | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS |  |  | UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA |  |  | DIVISION JURIDICA |  |  | DIVISION FINANCIERA |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | FECHA CUMPLIMIENTO REAL
[5 empty] | VALOR VIGENCIA | TIPO DE GASTO | No. |  |  | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | ACTIVIDAD | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | Implementación de estrategias participación de la sociedad en la actividad legislativa del senado de la república, a nivel nacional. | Implementar estrategias de participación, entre la sociedad y el Senado de la República, en la actividad legislativa. | 2000000000 | Inversión | A1. | Estandarizar los mecanismos de participación ciudadana para fortalecer el control social. | PRESIDENCIA | Conformar el equipo de trabajo institucional para definir los mecanismos de participación ciudadana y sus responsables para fortalecer el control social. | Actas de reunión | 2018-02-28 | Conformar el equipo de trabajo institucional para definir los mecanismos de participación ciudadana y sus responsables para fortalecer el control social. | Actas de reunión del equipo de trabajo interdependencias. | 2018-02-28 | CONFIRMAR CON CONTROL INTERNO |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-20
[7 empty] | A2. |  |  | Documentar el procedimiento y el instructivo sobre los mecanismos de participación ciudadana. | Procedimiento e instructivo aprobado. | 2018-06-15 | Documentar Procedimiento e Instructivo sobre los mecanismos de participación ciudadana. | Procedimiento e Instructivo aprobado. | 2018-06-15 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A2. | Brindar los mecanismos tecnológicos y logísticos para la rendición de cuentas de los senadores. |  | Divulgar la Resolución Congreso de la República No. 002 del 26 de Diciembre de 2017 "por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los congresistas". | Comunicado de la presidencia dirigida a los Senadores. | 2018-02-15 | Divulgar la Resolución Congreso de la Republica No. 002 del 2017-12-26 para rendición de cuentas de los Senadores a los actuales senadores. | Comunicado de la Presidencia a Senadores. | 2018-02-15 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A4. |  |  | Generar programación de grabación de intervenciones de los Senadores de su rendición de cuentas. | Programación de la grabación de las intervenciones de los Senadores. | 2018-03-01 | Generar programación de grabación de intervenciones de los Senadores de su rendición de cuentas. | Programación de grabación de las intervenciones de los Senadores. Publicación en la pagina web Senado. Registros de la actividad en la inducción. | 2018/03/01 2018/08/07 2018/08/10 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A3. | Ejecutar segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | PRESIDENCIA COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISITA | Implementar las actividades descritas en la matriz consolidada del segundo plan por un congreso abierto y transparente. | Link de seguimiento del plan por un congreso abierto y transparente. | 2018-07-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. |  |  |  |  | A4. | Divulgar los avances de la consolidación de la paz, en el entorno de post conflicto, a través de encuentros regionales, conversatorios, campañas informativas, entre otros. | PRESIDENCIA COMISIÓN DE PAZ SECRETARÍA GENERAL (OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA) | Elaborar la programación de encuentros regionales y foros académicos. | Programación de encuentros y foros | 2018-02-28 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A8. |  |  | Divulgar la programación de encuentros regionales y foros académicos. | Registro de la divulgación en diferentes medios. | 2018-07-15 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A9. |  |  | Realizar encuentros regionales y foros académicos (CAEL) de acuerdo con la programación. | Registro de asistencia. | 2018-07-20 | Realizar los encuentros regionales y foros académicos de acuerdo con la programación. | Comunicados de prensa y notas para la WEB. | 2018-06-20 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A10. |  |  | Realizar divulgación periodística del cubrimiento de los eventos. | Comunicados de prensa y notas para la Web | 2018-07-20 | Realizar divulgación periodística del cubrimiento de los eventos.(Oficina de información y prensa) | Publicaciones en la página web. | 2018-06-20 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A11. |  |  | Publicar en la Web institucional los avances de los eventos asociados a la consolidación de la paz en el entorno de post conflicto. | Publicación en la Web | 2018-07-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-07-20
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | N/A | N/A | N/A | N/A | A5. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (TRD y TVD). | SECRETARÍA GENERAL COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo) | N/A | N/A | N/A | Implementar las TRD vigentes en dependencias que conforman la Secretaria General. | Actas de seguimiento. | 2018-12-31 |  |  |  | Implementar los lineamientos del archivo de la Dirección General Administrativa y realizar las transferencias documentales que se requieran acorde con los lineamientos establecidos por la unidad de archivo. | Transferencias realizadas y auditorias de archivo. | 2018-12-30 | N/A | N/A | N/A | Apoyar a las dependencias legislativas y administrativas en la aplicación de los instrumentos archivísticos. | Actas de seguimiento. | 2018-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
[7 empty] | A6. | Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Informar a la mesa directiva los lineamentos necesarios para el levantamiento del inventario natural y sus condiciones optimas de custodia, según lo establece el Archivo General de la Nación. | Comunicación. | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | N/A | N/A | N/A | N/A | A7. | Consolidar la cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | SECRETARÍA GENERAL | N/A | N/A | N/A | Realizar una publicación liderada por el CAEL Realizar dos experiencias CAEL Realizar una Cátedra CAEL | Publicaciones Memorias de Experiencias CAEL Memorias cátedra CAEL. | 2018-12-31 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Realizar una inscripción de pasantes y practicantes por medio de Estado Joven. | Inscripciones. | 2018-12-31 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Construir el Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - SICAL. | Plan Piloto de implementación del Sistema Científico de Apoyo Legislativo - SICAL. | 2018-12-31 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | N/A | N/A | 107433333 | Funcionamiento | A8. | Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N/A | N/A | N/A | Generar los documentos faltantes del sistema de gestión de calidad asociados a la Secretaria General, Presidencia y sus dependencias. | Documentos del SGC aprobados. | 2018-08-30 |  |  |  | Coordinar el ejercicio de revisión general del plan de implementación del Sistema HSEQ, verificando su articulación e inclusión de los requisitos obligatorios establecidos en las normas aplicables. | Actas de reunión del ejercicio de coordinación. | 2018-03-30 | Actualizar el cronograma de actividades del plan de implementación del SGC | Cronograma de implementación del Sistema de gestión de calidad | 2018-03-30 | Reformular el plan de implementación del SGA. | Plan actualizado de SGA. | 2018-03-30 | Realizar la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. | Documento de autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST diligenciado. | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Implementar los lineamientos de los sistemas HSE que apliquen a la Secretaria General, Presidencia y sus dependencias. | Evidencias requeridas por los sistemas HSE. | 2018-12-31 |  |  |  | Asesorar la articulación y ejecución de las actividades establecidas en el plan de implementación del sistema HSEQ. | Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Bienes y Servicios; y Recursos Humanos. | 2018-12-30 | Ejecutar el plan de implementación del SGC | Informes de seguimiento a la implementación. | 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 | Actualizar el plan estratégico de seguridad vial. | Plan actualizado | 2018-03-30 | Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento y el plan de trabajo anual del SG-SST de acuerdo a los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos y normatividad vigente. | Plan de Trabajo anual Plan de mejoramiento Informe trimestral del seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento y de trabajo anual para la implementación del Sistema. | 30/03/2018 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Participar en las capacitaciones del MIPG. | Listado de Asistencia. | 2018-12-31 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el comité de seguridad vial. | Comunicación solicitando la aprobación del comité. | 2018-02-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Revisión y ajuste del plan de implementación del sistema de gestión de calidad de los procesos misionales. | Plan de implementación del sistema de gestión de calidad. | 2018-06-30 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestionar la aprobación del acto administrativo que crea el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitario. | Comunicación solicitando la aprobación del grupo. | 2018-02-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A9. | Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFP. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Coordinar la realización de capacitaciones en MIPG para el equipo interdisciplinario compuesto por los profesionales asignados a temas de calidad. | Listado de asistencia a capacitación. | 2018-03-30 | Solicitar capacitaciones en MIPG para su implementación en la Entidad. | Comunicación enviada. | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Evaluación sobre el estado de la implantación MIPG (Modelo Integrado de planeación Gestión) | Informe de evaluación sobre el estado de la implantación MIPG (Modelo Integrado de planeación Gestión) | 31/06/2018
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Asesorar la articulación del SGC vigente en el Senado de la República con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). | Actas de reunión con las divisiones de Planeación y Sistemas, Control Interno, Secretaria General. | 2018-12-30 | Generar plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG. | Plan de trabajo para la articulación SGC con el MIPG. | 31/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A10. | Mantener y mejorar el SGC en la entidad, como referente de control y modernización. | TODAS LAS DEPENDENCIAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Compras y Contratación" y "Gestión Estratégica". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Documentos oficializados en el SGC. | 2018-08-30 | Replantear la estrategia de participación de los gestores de calidad. | Estrategia Listado de asistencia y actas de reunión. | 2018-03-31 | Revisión y actualización de los documentos de los procesos "Gestión de Bienes e Infraestructura" y "Gestión Documental". (Acorde a los lineamientos de la DPS). | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 2018-11-30 | Realizar la revisión y actualización documental de los procesos: "Gestión de Talento Humano". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Seguimiento a los lineamientos. Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción alimentados en DARUMA | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 | Revisión y actualización de los documentos de los procesos "Gestión de Atención Ciudadana". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formato de actualización del SGC diligenciado. | 2018-11-30 | Elaborar un diagnóstico de las necesidades de actualización del proceso "Gestión Jurídica" | Documento de diagnóstico de necesidades de actualización del proceso | 2018-03-30 | Realizar la revisión y actualización documental del proceso: "Gestión de recursos financieros". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Documentación actualizada | 30.09.2018 | Revisión y evaluación de los documentos del proceso gestión del control interno para determinar la necesidad de su actualización (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Informe de revisión de los documentos de OCCI | 2018-12-31 | 2018-12-30
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente) | Mapa de riesgo, planes tácticos, indicadores. | 30/06/2018 (actualización de documentos con corte a I semestre) 30/12/2018 (actualización de documentos con corte a II semestre) | Elaborar cronograma para capacitación en el software DARUMA, para la dependencias del Senado. | Cronograma para capacitación en el software DARUMA. | 2018-03-30 | Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 2018-12-31 | Realizar la actualización documental del proceso: "Gestión Jurídica". (Acorde a los lineamientos de la DPS) | Formatos de actualización del SGC diligenciado. | 2018-05-30 | Mantener actualizados los indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 31.12.2018 | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción alimentados en DARUMA | 2018-12-31
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Realizar capacitación a todas las dependencias en la utilización del software DARUMA. | Listado de asistencia a eventos. | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | 31/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Generar los lineamientos para la revisión de los procesos. | Lineamientos. | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Mantener actualizados los procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción en el software de gestión DARUMA. (Actividad de ejecución permanente). | Procedimientos, indicadores, riesgos, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos cargados en el software de gestión DARUMA. | Riesgos Actualizados 31-03-2018 Procedimientos, indicadores, actas, planes de acción y sus respectivos seguimientos 31/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Realizar los seguimientos en el software de gestión DARUMA a indicadores, riesgos, planes de acción (Actividad de ejecución permanente). | Actas de Seguimiento. | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A11. | Articular e implementar el sistemas de gestión documental con el Sistema de Gestión de Calidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Asesorar la articulación del SGC con el sistema de gestión documental. | Actas de reunión. | 2018-12-30 | Apoyar a la Unidad de Archivo en la actualización e implementación del Sistema de Gestión Documental. | Actas de reunión. | 2018-12-31 | Apoyar en la unificación del Listado control de registros y las Tablas de Retención aprobadas de los procesos. | Listado Maestro de Documentos. Tablas de Retención Documental. | 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A12. | Gestionar la asignación de recursos para ejecutar el proyecto de terrazas verdes | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Gestionar la consecución de los recursos financieros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito publico para el proyecto de terrazas verdes. | Acta de reunión | 2018-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
[7 empty] | A13. | Diseñar un proyecto de consumo sostenible y energías renovables | DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Presentar propuesta a la DGA de plan piloto para la implementación de energías renovables que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales. | Propuesta plan piloto de energías renovables. | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A14. | Establecer los lineamientos para las compras verdes |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Realizar el estudio normativo para la inclusión de requisitos en los procesos de selección que permitan la adquisición de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. | Estudio normativo | 2018-06-30 | Realizar inventario de los elementos tecnológicos que se adquieren por parte de la entidad. | Inventario realizado. | 2018-12-30 | Levantamiento de un diagnostico del tipo de compras que realiza la entidad. | Diagnóstico de las compras de la entidad. | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Realizar un diagnostico del estado de los elementos tecnológicos inventariados | Diagnostico | 2018-06-30 | Identificar las oportunidades de mejora para la implementación de las compras verdes dentro de la entidad. | Informe a la DGA del resultado del diagnostico | 2018-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Determinar los lineamientos para el tratamiento de los elementos tecnológicos. | Lineamientos definidos | 2018-12-31 | Cuantificar el consumo de los recursos energéticos, hídricos y bienes consumibles. | Informes comparativos de los bienes consumibles, energéticos e hídricos | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Proponer programas de sensibilización y buenas prácticas de consumo sostenible en la entidad. | Programas de sensibilización. | 2018-08-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | N/A | N/A | N/A | N/A | A15. | Articular e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano. | PRESIDENCIA COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | Implementar y realizar seguimiento a la segunda fase de app MI SENADO. | Informes de seguimiento | 2018-07-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Validar el funcionamiento de la solución tecnológica "APP MI SENADO" para la interacción entre el Senado y el ciudadano. | Actas de reunión | 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar compilación de la estructura del Estado del orden Nacional, en lo referente a los trámites y servicios de las entidades del Estado, con el fin de facilitar y hacer más eficientes los traslado de las PQRSD a la entidad competente. | Documento | 2018-07-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-30
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Presentar necesidad para la adquisición o desarrollo de una base de datos dinámica, que aporte información básica correspondiente a los trámites y servicios de las entidades del Estado, con el fin de facilitar y hacer más eficientes los traslado de las PQRSD a la entidad competente. | Necesidad presentada y enviada a la Secretaría General y la DGA | 2018-08-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar compilación y verificación de la normatividad vigente, sobre los roles de cada dependencia o de los senadores según la competencia, concernientes a las audiencias públicas, debates de control político, debates de control público y foros, | Normas consolidadas | 2018-05-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Presentar necesidad para la adquisición o desarrollo de una aplicación que permita la captura, registro y visibilizarían de la información concerniente a las audiencias públicas, debates de control político, debates de control público y foros, según la competencia. | Necesidad presentada y enviada a la Secretaría General y la DGA | 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | N/A | N/A | 190133707 | Funcionamiento | A16. | Presentar solicitud de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso | UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Presentar el material promocional y bienes requeridos para la ejecución del plan | Documentos de solicitud | 2018-10-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
|  |  | Plan Anual de Adquisición | N/A | 167000000 | Funcionamiento | A17. | Iniciar la implementación del plan de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas con discapacidad. | UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Ejecutar el proceso de selección de soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones físicas para el acceso de personas con discapacidad del Edificio Nuevo del Congreso. | Resolución de adjudicación y/o declaratoria de desierta. | 2018-06-30 | Gestionar la asignación de recursos para la actualización de la última versión del software de base (JOOMLA), el cual soporta el portal WEB del Senado. | Estudio técnico Oficio | 2018-09-30 | Elaborar los documentos previos para el proceso de selección de las soluciones tecnológicas y adecuación de las instalaciones para el Edificio Nuevo del Congreso. | Estudios previos | 2018-03-30 | Acompañar y validar las propuestas técnicas de la DBS, bajo los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, para la adecuación de las instalaciones físicas, de acuerdo con los requerimientos presentados por la DBS. | Conceptos emitidos y radicados en correspondencia de acuerdo con los requerimientos presentados por la DBS. | 30.12.2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar el diagnóstico de las necesidades para la implementación de soluciones tecnológicas para el acceso de personas con discapacidad de las sedes: Capitolio Nacional, Edificio Nuevo, Casa de la Cultura, Casa José Nicolás de Rivas y Biblioteca del congreso | Diagnóstico | 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A18. | Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N/A | N/A | N/A | Formular proyecto de inversión. | Proyecto de Inversión formulado. | 2018-08-28 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Realizar la revisión técnica de la formulación del proyecto. | Perfil del proyecto revisado | 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
| OE 6. Fortalecer y articular la comunicación interna y externa | E9. Articular la comunicación interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | 135440000 | Funcionamiento | A19. | Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad. | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Socializar a través de las dependencias las herramientas y canales de comunicación interna y externa | Actas de reunión | 30/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 30/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | Establecer el procedimiento para unificar los mensajes institucionales de las áreas de (Comunicación y prensa, comunicaciones internas y canal del congreso) | Procedimiento | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | A27. |  |  | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | Socializar los procesos de comunicación interna y externa. | Listado de asistencia | 30/03/2018 30/09/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | E10. Modernizar el canal institucional. | N/A | N/A | N/A | N/A | A20. | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N/A | N/A | N/A | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | Diagnostico preliminar del estado técnico y jurídico | 2018-04-30 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Apoyar la revisión del diagnóstico preliminar presentado por el Canal Congreso. | Diagnóstico preliminar revisado | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-03-30
|  | E11. Crear un espacio virtual de publicación legislativa. | N/A | N/A | $190.133.707 | Funcionamiento | A21. | Actualizar módulos de la aplicación MI SENADO para transmitir la información legislativa de comisiones constitucionales, Ética y Ordenamiento Territorial. | SECRETARÍA GENERAL COMISIONES CONSTITUCIONALES DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Realizar seguimiento a la implementación los módulos de la APP MI SENADO. | Informe de seguimiento a la implementación. | 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | Cumplir con los numerales: "3.1 Diseñar la fase II de la app MI SENADO, para garantizar una real y efectiva participación ciudadana. 3.2 Realizar ejercicios de socialización de la herramienta con diferentes grupos de interés. 3.3 Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación sobre la disponibilidad de la II fase de la APP y sus funcionalidades a través de diversos medios, incluido el canal congreso "TV" y redes sociales oficiales" del plan de acción por un congreso abierto y transparente. | Informes de seguimiento. | 2018-07-20 | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Realizar seguimientos a la administración de la App MI SENADO. | Informe trimestral de administración de la aplicación. | 30/03/2018 30/06/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
| OE 7. Contar con los espacios y recursos físicos adecuados | E12. Mejorar la seguridad de las instalaciones físicas del Senado de la República. | N/A | N/A | N/A | N/A | A22. | Gestionar la asignación de los recursos para implementar mejoras de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Gestionar la asignación de los recursos financieros ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el proyecto de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | Acta de reunión | 2018-04-30 | Apoyar a la DGA en la gestión de los recursos. | Perfil del proyecto. | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-30
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Elaborar el diagnóstico para levantar las necesidades de seguridad, infraestructura física y tecnológicas de la Biblioteca del Congreso. | Diagnóstico elaborado. | 2018-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 8. Fortalecer y modernizar el proceso de Talento Humano de la entidad. | E13. Fortalecer el proceso de capacitación | Plan Institucional de Capacitación - PIC | N/A | 167000000 | Funcionamiento | A23. | Gestionar y presentar propuestas de convenios, contratos ante la DGA con entidades que brinden capacitación. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL ADMINISRATIVA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ??? | Reporte de ejecución del PIC. | 2018-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-30
[7 empty] | A24. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de formación y capacitación |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar actividades de socialización y divulgación del módulo de formación y capacitación. | Listados de asistentes e informe ejecutivo | 30/06/2018 30/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
[7 empty] | A25. | Realizar la inducción a los Senadores electos 2018-2022 | SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | N/A | N/A | N/A | Planear la inducción para nuevos senadores. | Plan de inducción | 2018-03-01 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Apoyar a la Secretaria General en la identificación de contenidos administrativos a la inducción a nuevos senadores. | Propuesta de contenido. | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Definir el contenido legislativo de la inducción para nuevos senadores. | Propuesta de contenido Legislativo. | 2018-03-10 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Consolidar contenido general de la inducción a nuevos senadores. | Propuesta de general de contenido de la inducción | 2018-03-25 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Coordinar actividad de inducción a nuevos senadores. | Registros de inducción. | 2018-04-15 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | E14. Fortalecer el proceso de bienestar | Plan de Bienestar | N/A | 160000000 | Funcionamiento | A26. | Gestionar y presentar propuestas ante la DGA que permitan la ejecución del plan de bienestar. | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Presentar propuestas complementarias ante la DGA con el fin de fortalecer el plan de bienestar. | Propuestas presentadas a la DGA | 30/06/2018 30/06/2018 30/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-30
[28 empty] | Ejecutar las propuestas aprobadas por la DGA. | Informe ejecutivo del desarrollo de la actividad. | 30/06/2018 30/06/2018 30/12/2018
[7 empty] | A27. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de bienestar | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Realizar actividades de socialización y divulgación del módulo de Bienestar. | Listados de asistentes, informe ejecutivo. | 30.06.2018 30.12.2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-30
|  | E15. Diseñar proyecto de nueva estructura organizacional | N/A | N/A | N/A | N/A | A28. | Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ??? | ??? | ??? | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-30
| OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad. | N/A | N/A | 135440000 | Funcionamiento | A29. | Diseñar y ejecutar campañas de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano y calidad. | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Diseñar y divulgar a través de los diferentes canales de Comunicación Interna, las campañas para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano y calidad, acorde a la información recibida por parte de la División de Planeación y Sistemas y la División de Recursos Humanos. | Evidencias de la divulgación de las campañas. | 2018-06-30 | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación, uso y apropiación del software de calidad. | Registros de las campañas realizadas. | 2018-12-31 | N/A | N/A | N/A | Diseñar y ejecutar campañas de divulgación y socialización de Portal Click | listados de asistentes, informe ejecutivo | 30/06/2018 30-12-2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-31
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | A30. | Actualizar el PETIC | DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Presentar la necesidad de actualización del PETIC. | Oficio. | 2018-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31/06/2018
| OE11. Fortalecer la cultura organizacional a partir de la interiorización de valores. | E18. Mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia. | N/A | N/A | N/A | N/A | A31. | Realizar jornadas de reconocimiento en la apropiación de valores institucionales | DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diseñar, presentar y ejecutar propuesta de intervención para la sensibilización de los valores institucionales ante la DGA | Propuesta de intervención presentada ante la DGA Listado de asistencia | 30-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 30-12-2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-12-31
[7 empty] | A32. | Actualizar y ejecutar el plan de intervención en clima organizacional |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diseñar, presentar y ejecutar plan de intervención de clima organizacional de acuerdo con los resultados de la evaluación | Propuesta de plan de intervención presentada ante la DGA Informe con listado de asistencia | 30-03-2018 30/06/2018 30/12/2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E19. Gestionar el presupuesto de inversión institucional, para desarrollar proyectos de modernización y expansión física y tecnológica. | N/A | N/A | N/A | N/A | A33. | Entregar la información de ejecuciones presupuestales de inversión de los últimos años como insumo para la solicitud de recursos adicionales | DIVISIÓN FINANCIERA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Elaborar comparativos de presupuesto aprobados y ejecutados en años anteriores | informe comparativo | 2018-03-30 | N/A | N/A | N/A | 2018-03-30
|  | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | N/A | N/A | N/A | N/A | A34. | Adoptar el plan de defensa judicial para la Corporación, tanto en lo judicial, constitucional y legal. | PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL DIVISIÓN JURÍDICA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Revisar y ajustar el Plan de Defensa judicial, para presentarlo a la Dirección General Administrativa. | Plan de Defensa judicial, presentarlo a la Dirección General Administrativa. | 2018-04-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | N/A | N/A | N/A | Solicitar a la DGA la asignación de recursos para la implementación del plan de defensa judicial para la Corporación. | Comunicación | 2018-03-31 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Presentar la solicitud de la asignación de recursos, una vez aprobado el Plan de Defensa judicial, para la implementación. | Solicitud de la asignación de recursos | 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-06-30
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN Y FECHA DE LAS MODIFICACIONES
1 | Se emite plan de acción general aprobado, para su publicación y divulgación. 31 de enero de 2018.
Note on Z30: Articulación como actividad de táctico
Note on J55: la señal analógica dejará de existir y dará paso a la televisión digital con mejor video, audio y más canales

## BIENES Y SERVICIOS
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 03
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2020
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | ACCIÓN |  | ACTIVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | No. | NOMBRE
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | A1. | Estandarizar los mecanismos de participación ciudadana para fortalecer el control social. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
|  |  | A2. | Brindar los mecanismos tecnológicos y logísticos para la rendición de cuentas de los senadores. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
|  |  | A3. | Ejecutar segundo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | N/A | N/A | N/A
| OE2. Contribuir al desarrollo sostenible de la paz del país | E2. Visibilizar la gestión del Senado de la República en la consolidación de la paz. | A4. | Divulgar los avances de la consolidación de la paz, en el entorno de post conflicto, a través de encuentros regionales, conversatorios, campañas informativas, entre otros. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A5. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos (TRD y TVD). | N/A | N/A | N/A
|  |  | A6. | Levantar el inventario natural del archivo etnológico y establecer sus condiciones óptimas de custodia. | N/A | N/A | N/A
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el Senado de la República y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | A7. | Consolidar la cooperación académica entre el CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional, para desarrollar acciones de investigación, difusión, publicación, capacitación y formación del talento humano, asesoría y consultoría en relación con las diferentes funciones sustantivas y misionales del Senado de la República. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | A8. | Actualizar y ejecutar el plan de implementación del Sistema HSEQ. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | N/A | N/A | N/A
|  |  | A9. | Articular el SGC con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) versión vigente definido por el DAFP. | N/A | N/A | N/A
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A3. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión de la información. | Realizar una capacitación semestral a todas las dependencias en temas relacionados con el Proceso de Gestión Documental . | Listado de asistencias a eventos. | 30/06/2020 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo)
[5 empty] | Realizar el seguimiento semestral a la administración de los archivos de gestión de todas las dependencias, conforme a las actividades establecidas en el procedimiento GD-Pr 07 , de acuerdo al cronograma definido por la UAA. | Actas de seguimiento y lista de chequeo para el seguimiento GD-Fr20 | 30/07/2020 11/12/2020
[5 empty] | Apoyar a las dependencias administrativas y legislativas en la revisión y actualización de las Tablas de Retención Documental (si les aplica). | Actas de reunión. | 30/11/2020.
[5 empty] | Apoyar a las dependencias legislativas y administrativas en la revisión y actualización de la Matríz de Gestión de la información Pública en GD-Fr.16 | Actas de reunión. | 2020-07-30
[5 empty] | Consolidar los Instrumentos de Gestión de la Información Pública para su publicación. | Instrumento de Gestión de la información Pública consolidado. | 30/11/2020
[5 empty] | Revisar las TRD de los procesos Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental de Archivos conforme a ls actividades del procedimento GD-Pr04 para determinar si requieren actualización. | Acta de reunión y comunicación interna | 30/06/2020. | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Cumplir con el Cronograma de Transferencias Documentales Primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. | Comunicación interna | 2020-11-30 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización | Actas de reunión. | 2020-07-30 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Enviar la Matriz de Información actualizada a la División Jurídica. | Comunicación interna | 30/08/2020. | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Realizar diagnóstico sobre el estado de avance en la digitalización de documentos, en las dependencias de la entidad | Diagnóstico por dependencia. | 30/06/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Fotocopiado)
[5 empty] | Continuar la sensibilización sobre requisitos mínimos de digitalización y generación copias de respaldo de la información digitalizada en cada dependencia . | Acta de reunión | 30/08/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Fotocopiado)
[5 empty] | Realizar el seguimiento a la digitalización de los archivos de gestión en todas las dependencias, de acuerdo con las TRD. | Actas de reunión | 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Fotocopiado)
|  |  | A4 | PINAR - Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) para la vigencia 2020. | Ejecutar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) para la vigencia 2020. | Reporte de acciones finalizadas en DARUMA. | 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo )
|  |  | A5 | Recolectar información para la definición de los archivos históricos documental y magnetofónico. | Gestionar ante la Dirección General la implementación de las Tablas de valoración documental. | Comunicación interna. | 30/06/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo )
[5 empty] | Realizar seguimiento a la Implementación de las TRD del archivo central a los documentos de los años 2004 a 2014 | Informe de supervivión | 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo )
| OE4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el sistema HSEQ (Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente). | A8. | Actualizar y ejecutar los planes de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental para la vigencia 2020. | Realizar la revisión documental de los procesos: a. Gestión de Bienes e Infraestructura y b. Gestión Documental | Acta de revisión y formato cuadro de revisión y actualización documental SGC GC-Fr09 | 30/04/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Realizar la actualización documental de los procesos, de acuerdo con lo definido en el formato GCFr09: a. Gestión de Bienes e Infraestructura y b. Gestión Documental | Acta de aprobaciòn del Comitè Evaluador | 30/10/2020
[5 empty] | Documentar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 14001 2015. | Procedimientos aprobados por el Grupo de Evaluación de documentos | 30/08/2020
[5 empty] | Elaborar del Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2020. | Plan de Gestión Ambiental documentado | 30/08/2020.
[5 empty] | Ejecutar el Plan de Gestion Ambiental para la vigencia 2020. | Reporte de las acciones cerradas en DARUMA | 30/11/2020
[5 empty] | Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad vial, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | Actas de reunión Informe de la ejecución de las actividades del Plan Estratègico de Seguridad vial | 30/06/2020 30/11/2020.
|  |  | A10. | MIPG - Realizar la actualización de las matrices de riesgo institucionales | Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: a. Gestión de Bienes e Infraestructura y b. Gestión Documental | Mapas de riesgo actualizado | 30/05/2019 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A11. | Articular e implementar el sistemas de gestión documental con el Sistema de Gestión de Calidad. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A12. | Gestionar la asignación de recursos para ejecutar el proyecto de terrazas verdes | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A13. | Diseñar un proyecto de consumo sostenible y energías renovables | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A14. | Establecer los lineamientos para las compras verdes | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A15. | Articular e implementar soluciones tecnológicas que fortalezcan la interacción entre el Senado y el ciudadano. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A16. | Presentar solicitud de recursos para la ejecución del plan de fortalecimiento del programa de Visitas Guiadas en el Congreso | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A17. | Iniciar la implementación del plan de soluciones tecnológicas y adecuación de instalaciones físicas, para el acceso de personas con discapacidad. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A18. | Diseñar y formular un proyecto de inversión para la modernización integral del proceso de trámite legislativo, mediante la creación de una plataforma de información y multimedia, que cubra las actividades de radicación, reparto, sesiones (plenarias y en comisión) grabación, publicación y archivo. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A19. | Implementar la metodología de trabajo para el manejo de la información interna y externa de la entidad. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A20. | Elaborar diagnóstico preliminar interno del estado técnico y jurídico del Canal Congreso para atender el impacto del apagón analógico del año 2019. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A21. | Actualizar módulos de la aplicación MI SENADO para transmitir la información legislativa de comisiones constitucionales, Ética y Ordenamiento Territorial. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A22. | Gestionar la asignación de los recursos para implementar mejoras de seguridad de las instalaciones físicas en las diferentes áreas de la entidad. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A23. | Gestionar y presentar propuestas de convenios, contratos ante la DGA con entidades que brinden capacitación. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A24. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de formación y capacitación | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A25. | Realizar la inducción a los Senadores electos 2018-2022 | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A26. | Gestionar y presentar propuestas ante la DGA que permitan la ejecución del plan de bienestar. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A27. | Promover el uso y apropiación de software de Talento Humano en el módulo de bienestar | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A28. | Reformular el proyecto de estructura organizacional del senado | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A29. | Diseñar y ejecutar campañas de acompañamiento para el uso y apropiación de los software de gestión del talento humano y calidad. | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A30. | Actualizar el PETIC | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A31. | Realizar jornadas de reconocimiento en la apropiación de valores institucionales | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A32. | Actualizar y ejecutar el plan de intervención en clima organizacional | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A33. | Entregar la información de ejecuciones presupuestales de inversión de los últimos años como insumo para la solicitud de recursos adicionales | N/A | N/A | N/A | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A11. | MIPG - Realizar la actualización de los indicadores de gestión del Sistema de Gestión de Calidad y desempeño institucional. | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en Daruma de acuerdo con su periodicidad: a. Gestión de Bienes e Infraestructura y b. Gestión Documental | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/03/2020 30/06/2020 30/06/2020 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 30/06/2020 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A14. | MIPG. fortalecer el procedimiento de revisión por la dirección. | Suscribir los acuerdos de gestión de los Jefes de División, de acuerdo con el modelo establecido por la Función Pública. | Acuerdo de Gestión Firmado | 28/02/2020 | JEFE DIVISIÓN DE BENES Y SERVICIOS
| 0E 7. Contar con los espacios y recursos fìsicos adecuados | E6. Desarrollar proyectos de eco eficiencia que propendan por el cuidado del medio ambiente y la cultura verde en la entidad. | A16. | Gestionar la ejecución del proyecto terrazas verdes | Revisar y actualizar los diseños y especificaciones técnicas de la fase II del proyecto . | Carpeta física del proyecto con diseño y específicaciones técnicas | 30/04/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A17. | Fomentar el uso de energías renovables en la entidad | Realizar la medición y análisis de los resultados del Plan piloto de generación de energías renovables, aprobado por la DGA. | Informes trimestrales | 30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/11/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A18. | Gestionar la adecuación de las instalaciones sanitarias del Senado de la República para disminuir el consumo de agua. | Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1056 del 27 de diciembre de 2019,cuyo objeto contractual es: "Modernización e implementación de equipos y aparatos sanitarios de bajo consumo para los baños a cargo del Senado, en el Capitolio Nacional". | Informe de seguimiento | 30/03/2020 30/06/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A19. | MIPG. fortalecer la implementación de la política de eficiencia administrativa y cero papel. | Realizar en conjunto con la Diivisión de Planeación y Sistemas, definición de estrategías para fomentar en las dependencias la disminución de uso de papel y apagado de equipos de computo. | Acta de reunión | 30/06/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Sección de Suministros)
[5 empty] | Desarrollar las estrategias definidas. | Informe de seguimiento | 30/06/2020 30/10/2020
|  |  | A23. | MIPG- Mantener actualizada la información del link de transparencia y acceso a la información pública de la entidad. | Publicar la información actualizada de la dependencia de acuerdo con la Ley 1712 del 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al Grupo de Seguimiento al cumplimien del PAAC | 30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 15/12/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A31. | Realizar la adecuación de las oficinas del Senado de la República. | Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato 1040 del 27 de diciembre del 2019, cuyo objeto contractual es: "Realizar la adecuación de las oficinas del Senado" | Informes de seguimientos | 30/03/2020 30/06/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  | A32. | Realizar la adecuación de los ascensores del Edificio nuevo del congreso | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato 1047-2019, cuyo objeto es: "Adecuación y modernización de los ascensores marca Mitsubishi ubicados en el edificio nuevo del Congreso de la República (Costado norte) | Informes de seguimientos | 30/06/2020 30/12/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
EE3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | OE 9. Fortalecer la apropiación y el uso de la tecnología | E16. Adelantar campañas de divulgación, uso y apropiación de los nuevos Software adquiridos por la entidad | A.41 | Diseñar y ejecutar Estrategias de acompañamiento para el uso y apropiación de los software del Senado de la República. | Solicitar al grupo de comunicaciones internas, una campaña de sensibilización para promover el uso y apropiación del software Control Doc. | Comunicaciòn interna | 30/06/2020 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Apoyar las actividades relacionadas con la adopción e implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos del módulo de archivo. | Informe de las actividades realizadas | 2020-11-30 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Archivo Administrativo)
| OE 10. Contar con sistemas de información articulados con los procesos | E17. Fortalecer los sistemas de información de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | A45 | Adecuar los sistemas de información, para integrar el sistema de inventarios con el sistema financiero. | Definir los requisitos de información necesarios para lograr integrar la información del Sistema de inventarios con el Sistema financiero. | Actas de reunión y documento con los requisitos. | 28/02/2020. | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS (Unidad de Almacèn)
EE4.FINANCIERO | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | A52 | MIPG Revisar y actualizar el Normograma de la Entidad. | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno los procesos: Gestión Documental Gestión de Bienes e Infraestructura | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica | 2020-09-30 | DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
[5 empty] | Realizar la socialización del Normograma de cada proceso al equipo de trabajo de cada dependencia. | Listado de Asistencia | 2020-11-30
Note on F74: la señal analógica dejará de existir y dará paso a la televisión digital con mejor video, audio y más canales