## PLAN TACTICO SEC.GRAL 2
PLAN ESTRATEGICO | [8 empty] | CODIGO: PE-Fr03
PLAN DE ACCIÓN TACTICO | [8 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
SENADO DE LA REPÚBLICA | [8 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2020
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA | ACCIÓN | NOMBRE | ACTVIDAD ESPECIFICA | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No.
EE1. GENERACIÓN DE VALOR | OE1. Mejorar la confianza y credibilidad de la entidad. | E1. Adoptar la estrategia de senado abierto bajo los lineamientos de la alianza para el gobierno abierto. | A1. | (PCAT) Ejecutar Cuarto Plan por un Congreso Abierto y Transparente en sus temas de: a) Rendición de Cuentas (Institucional y de Senadores) b) Datos Abiertos y Herramientas Tecnológicas c) Participación ciudadana. d) Comunicaciones. e) Integridad pública. | Ejecutar las acciones del cuarto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaria General | Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA | 2020-06-30 | SECRETARIA GENERAL
EE2. PROCESOS | OE3. Gestionar el conocimiento organizacional de la entidad. | E3. Reconstruir la memoria histórica del Congreso de la República a través de la consolidación de su acervo archivístico, documental y magnetofónico. | A3. | Aplicar los lineamientos para el cumplimiento de lo reglamentado en materia de Gestión Documental, en las áreas legislativas y administrativas, a través de los instrumentos archivísticos e instrumentos de gestión de la información. | Revisar las TRD conforme a las actividades del procedimiento GD- Pr04 para determinar si requieren actualización | Acta de reunión y comunicacion interna | 30/06/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Cumplir con el cronograma de transferencias primarias establecido por la Unidad de Archivo Administrativo. | Comunicación interna | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Revisar la Matriz de Gestión de la Información Pública para su actualización. | Acta de reunión | 2020-07-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Enviar la Matriz de Gestión de la Información actualizada a la División Jurídica | Comunicación interna. | 30/08/2020 | SECRETARIA GENERAL
|  | E4. Fortalecer la cooperación académica en materia legislativa entre el proyecto de Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales, a nivel nacional e internacional. | A6. | Implementar el Sistema cientifico de apoyo legislativo ARCA | Mantener un repositorio de conceptos técnicos (ARCA) | 60 conceptos publicados. | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Elaborar informe sobre avance implementación ARCA. | Informe tecnico de avance | 2020-05-22 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A7. | Consolidar la cooperación académica entre proyecto CAEL y diferentes instituciones estatales y no estatales a nivel nacional e internacional. | Gestionar el talento humano a través de publicación de convocatorias del proceso de prácticas y pasantías. | Publicación de convocatorias. | 2020-03-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar selección de talento humano presentado a las convocatorias del proceso de prácticas y pasantías. | Listado de seleccionados. | 2020-08-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Crear espacios académicos no formales. | icha técnica del evento y anexos de los curso,diplomado y experiencias CAEL. | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Desarrollar dos cátedras CAEL. | Ficha técnica del evento y anexos. | 22/05/2020 30/11/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Desarrollar cuatro nuevos convenios. | Cuatro nuevos convenios firmados | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Desarrollar investigación y publicación colaborativa en función de la actividad legislativa. | 1 investigación publicada | 30/11/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Diseñar revista y libros resultado de compilaciones y memorias de eventos. | Publicación digital de 1 revista y 3 libros | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Entregar un informe de avance de la gestión realizada para obtener el registro calificado de la creación de un posgrado con uno de los terceros que tienen convenio con proyecto CAEL. | Informe de avance de la gestión para el registro calificado de la creación de un posgrado. | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar dos cursos de educación virtual , a través de las plataformas disponibles de los terceros que tienen convenio con proyecto CAEL. | Ficha técnica del curso y anexos. | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
| OE 4. Diseñar, articular e implementar los sistemas de gestión aplicables a la entidad | E5. Articular e implementar el Sistema HSEQ (Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente). | A8. | Actualizar y ejecutar los planes de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental para la vigencia 2020. | Realizar la revisión documental de los procesos: Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y público. Función judicial | Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental SGC | 30/04/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09 | Acta de aprobación del comité evaluador | 2020-10-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A10. | MIPG - Realizar la actualización de las matrices de riesgo institucionales | Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y público. Función judicial | Mapas de riesgo actualizado | 2020-05-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A11. | MIPG - Realizar seguimiento a los indicadores de gestión del SGC y desempeño institucional. | Realizar alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral. Gestión protocolaria Control político y público. Función judicial en DARUMA de acuerdo con su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/11/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 30/06/2020 30/11/2020 | SECRETARIA GENERAL
| OE 5. Fortalecer la atención y el acercamiento con el ciudadano y grupos de interés. | E7. Desarrollar mecanismos que permitan la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | A20. | MIPG - Plan de Participación ciudadana | Presentar en conjunto con la UAC propuesta de política de participación ciudadana. | Política de participación ciudadana | 2020-05-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Publicar información en conjunto con la UAC, sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la Corporación. | Mecanismos de participación publicados en página web | 2020-08-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar diagnóstico en conjunto con la UAC, del estado actual de la participación ciudadana en el Senado. | Diagnóstico de participación ciudadana | 2020-07-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Construir en conjunto con UAC, el plan de participación ciudadana | Plan de participación ciudadana | 2020-09-30 | SECRETARIA GENERAL
|  |  | A22. | PAAC Ejecutar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano: Gestión del riesgo de corrupción Rendición de cuentas Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Código de integridad. | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Secretaria General | Reporte de las acciones asignadas, cerradas en DARUMA. | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL
|  | E8. Consolidar la información legislativa en tiempo real y garantizar el acceso a la misma, de forma inmediata para la sociedad. | A24. | Fortalecer el procedimiento o mecanismo de cargue de la información legislativa. | Divulgar LEGIBUS | Ficha técnica del evento y anexos. | 2020-05-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Generar Cápsulas informativas de radicaciones, control político, audiencias públicas y temas coyunturales legislativos. | Publicación cápsulas informativas.. | 30/05/2020 30/11/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Diseñar un proyecto para transmitir las radicaciones de los proyectos de ley que se realizan en la Secretaría General vía streaming . | Informe del proyecto. | 30/06//2020. | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Diseñar una estrategia de fortalecimiento del ecosistema digital a nivel interno y externo de la Secretaría General. | Informe estrategia | 2020-05-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Diseñar, elaborar y publicar el informe de Gestión de la Secretaría General. | Publicación del informe de gestión de la Secretaria General. | 30/06/2020 30/12/2020 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Elaborar propuesta para la creación de la emisora virtual de la Secretaria General. | Informe de la propuesta. | 30/11/2020. | SECRETARIA GENERAL
EE4. FINANCIERA | OE 12. Planear y gestionar la ejecución y protección de los recursos financieros. | E 20. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales. | A52. | MIPG - Revisar y actualizar el normograma de la Entidad. | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno los procesos. Gestión administrativa del legislativo. Trámite legislativo. Gestión electoral Gestión protocolaria. Control político y público. Función judicial | Normogramas actualizados y enviados a la división jurídica | 2020-09-30 | SECRETARIA GENERAL
[5 empty] | Realizar la socialización del normograma de cada proceso, al equipo de trabajo de cada dependencia. | Listado de asistencia. | 2020-11-30 | SECRETARIA GENERAL