## Formato plan tactico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1: TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadanía al Senado de la República | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 1 | Definir y justificar la necesidad para la realización del diagnóstico de percepción de la ciudadanía acerca del Senado de la República para construir el perfil de buyer persona de audiencias seleccionadas. | Documento con la necesidad presentado a la Dirección General Administrativa. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 2 | Formular el plan de comunicaciones 2021: mensajes, audiencias, canales, empaquetamiento y frecuencia. | Plan de comunicaciones 2021. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 3 | Identificar los ajustes correspondientes a las herramientas actuales para mejorar la funcionalidad en la ejecución del plan de comunicaciones 2021. | Informe de ajustes requeridos a las herramientas tecnológicas actuales. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 4 | Ejecución del plan de comunicaciones 2021. | Informe de ejecución mensual de actividades del plan de comunicaciones 2021. | 30 de Julio 30 de 2021 30 de Noviembre de 2021. | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A2. Continuar ejecutando el Programa de Visitas Guiadas al Congreso (presenciales y virtuales), con el fin de acercar al ciudadano a la entidad. | 5 | Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. | Campañas diseñadas y divulgadas. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 6 | Ejecutar las acciones del Quinto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la división. | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 7 | Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Sexto plan por un congreso abierto y transparente. | Propuesta Sexto Plan | 2021-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 8 | Apoyar en la identificación de oportunidades de mejora en la medición del índice de transparencia legislativa. | Documento con oportunidades de mejora para incorporar en la medición. | 2021-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 9 | Participar de manera más activa en la construcción del plan de estado abierto. | Propuestas elaboradas por el Senado para ser incluidas dentro del plan de estado abierto. | 2021-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E7. Generar contenidos amigables en todas las plataformas de divulgación | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 10 | Elaborar guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación. | Guía de lineamientos para la generación de contenidos amigables. | 2021-09-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 11 | Adelantar la socialización de la guía de lineamientos de contenidos amigables para asegurar su efectiva implementación. | Registros de la socialización. | 2021-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 12 | Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09. del proceso de gestión de comunicaciones | Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 13 | Realizar la actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr 09. | Documento actualizado en la página web. | 2021-11-15 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 14 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de comunicaciones | Mapa de riesgos actualizado. | 2021-06-30 |  | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 15 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA. | 30 de junio de 2021 30 de septiembre de 2021 30 de enero de 2022 |  | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 16 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño proceso de gestión de comunicaciones, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa. | 15 de julio de 2021 30 de enero de 2022 |  | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 17 | Realizar la verificación y actualización del normogramas de cada uno de los procesos para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica para su publicación. | Normogramas actualizado y enviado a la División Jurídica. | 2021-10-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 18 | Adelantar las acciones de modernización enfocadas en plenaria para el Canal Congreso. | Informe a DGA de las acciones adelantadas. | 2021-11-30 |  | Jefe Oficina de Información y Prensa Director Canal
| OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el plan de acercamiento del SENADO con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales | 19 | Trabajar con el equipo de comunicaciones internas, un plan de socialización a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo más allá de su participación en plenaria, y garantizar los espacios adecuados en los canales de comunicación existentes. | Plan de socialización elaborado. | 2021-11-30 |  | Jefe Oficina de Información y Prensa
E5. CULTURA ORGANIZACIONAL | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E21. Asegurar la comunicación y colaboración continua entre las áreas | A1. Ejecutar el plan de comunicación | 20 | Elaborar la estrategia con la información de interés para las áreas administrativa y legislativa. | Documento de estrategia de comunicaciones internas y prensa con respecto a la entidad. | 2021-06-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 21 | Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. | Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. | 30 de junio de 2021 30 de noviembre de 2021. | Jefe Oficina de Información y Prensa