## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO | [10 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [10 empty] | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
DEPENDENCIA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. Transparencia | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A2. Continuar ejecutando el Programa de Visitas Guiadas al Congreso (presenciales y virtuales), con el fin de acercar al ciudadano a la entidad. | 1 | Continuar incorporando contenido en la sección de visitas virtuales del portal del Senado. | Contenido actualizado. | 30/6/2021 30/9/2021 30/11/2021 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 2 | Ajustar el contenido de la sección de visitas guiadas para que esté alineado con las campañas virtuales que incentiven el tráfico. | Portal ajustado en contenido. | 2021-06-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 3 | Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. | Campañas diseñadas y divulgadas. | 2021-06-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 4 | Continuar con los recorridos virtuales sincrónicos al Capitolio. | Informes de gestión sobre recorridos efectuados. | 30/6/2021 30/9/2021 30/11/2021 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 5 | Ejecutar las acciones del Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la división de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 30/06/2021. | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 6 | Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Acta de reunión | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 7 | Apoyar en la identificación de oportunidades de mejora en la medición del índice de transparencia legislativa. | Documento con oportunidades de mejora para incorporar en la medición. | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 8 | Participar de manera más activa en la construcción del plan de estado abierto. | Propuestas elaboradas por el Senado para ser incluidas dentro del plan de estado abierto. | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 9 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la dependencia | Reporte Daruma. | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 10 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/06/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 11 | Preparar la información para el Diligenciamiento y envío de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2021. | Reporte de avance de la información. | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
E2. Participación y Control Ciudadano | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E8. Promocionar la participación ciudadana a través del uso de herramientas interactivas con el ciudadano. | A7. Ejecutar el Plan de Participaciòn Ciudadana | 12 | Elaborar el diagnóstico de los espacios de participación ciudadana con los que cuenta el Senado para justificar la introducción de herramientas tecnológicas que faciliten un mejor acceso a la ciudadanía | Informe de diagnóstico | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 13 | Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto | Reporte de acciones ejecutadas en Daruma | 30/07/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 14 | Continuar introduciendo nuevos espacios de participación ciudadana | Grupos focales realizados. | 2021-11-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 15 | Elaborar un Dataset sobre las actividades de participación ciudadana - audiencias públicas - de las comisiones del Senado y socializar su uso | Data set publicado en el portal web de datos abiertos y registro de socialización | 2021-10-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 16 | Continuar ejecutando las actividades ya definidas en el Plan de Participación Ciudadana | Reporte de acciones ejecutadas en Daruma | 30/07/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
E3. Eficiencia | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 17 | Realizar la revisión documental del proceso gestión de atención ciudadana en el formato GC-Fr09 | Acta de revisión con el GC-Fr09 | 2021-06-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 18 | Realizar la actualización documental del proceso gestión de atención ciudadana de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09 | Documento actualizado en la página web. | 2021-11-15 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 19 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso | Mapa de riesgos actualizado | 2021-06-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 20 | Realizar alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/06/2021 30/09/2021 30/01/2022 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 22 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2021 30/01/2022 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
|  |  |  | 23 | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica | Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica | 2021-10-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
E5. Cultura Organizacional | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E20. Cumplir con el Plan Institucional de Capacitación | A16. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación. | 24 | Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de las competencias en servicio al ciudadano. | Propuesta presentada a la sección de Selección y Capacitación | 2021-09-30 | [6 empty] | COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA