## Secretaria General
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [11 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 1 | Ejecutar las acciones del Quinto Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Secretartia General. | Reporte acciones ejecutadas en daruma. | 2021-07-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 2 | Apoyar la elaboración de la propuesta para el Sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta del sexto Plan por un Congreso Abierto y Transparente | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 3 | Identificar oportunidades de mejora en la medición del índice de transparencia legislativa. | Documento con oportunidades de mejora para incorporar en la medición. | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 4 | Participar en la construcción del Plan de Estado Abierto. | Propuestas elaboradas por el Senado para ser incluidas dentro del Plan de Estado Abierto. | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 5 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Secretaria General. | Reporte acciones ejecutadas en daruma | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
| OE2. Proveerle a la ciudadanía mecanismos de monitoreo y seguimiento para evaluar la transparencia legislativa y administrativa de la institución | E4. Asegurar que los mecanismos de interacción con la ciudadanía sean los más adecuados para proveerle la transparencia legislativa y administrativa requerida | A5. Diseñar e implementar mecanismos de transparencia legislativa y administrativa a la ciudadanía | 6 | Elaborar la encuesta a la ciudadanía para identificar las variables a medir del área legislativa. | Encuesta elaborada | 2021-07-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 7 | Aplicar y socializar la encuesta de identificación de las variables a medir del área legislativa. | Tabulado y análisis de la encuesta ante la Mesa Directiva del Senado. | 2021-09-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 8 | Elaborar el tablero de control para medir la gestión legislativa (leyes aprobadas, gestión por partido político y Senador, proyectos presentados, asistencia, entre otros) . | Tablero de control de gestión legislativo complementado | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 9 | Definir los mecanismos de interacción más adecuados para la ciudadanía con el fin de consultar el tablero de control tanto legislativo como administrativo. | Mecanismos de interacción definidos. | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E8. Promocionar la participación ciudadana a través del uso de herramientas interactivas con el ciudadano. | A7. Ejecutar el Plan de Participaciòn Ciudadana | 10 | Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaria General. | Matriz de consolidación de los debates de control político publicada . | 30/07/2021 30/11/2021 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC, SGA) | 11 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo | Acta de revisión con el GC-Fr09 Formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2021-06-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 12 | Realizar la actualización documental de los procesos a cargo de la Secretaria General de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2021-11-15 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 13 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo | Mapas de riesgos actualizados | 2021-06-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 14 | Realizar la alimentacion y el análisis de los indicadores de gestión en daruma, de acuerdo con su periodicidad de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo | Indicadores de gestión alimentados en daruma | 30/06/2021 30/09/2021 30/01/2022 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 15 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2021 30/01/2022 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 16 | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos a cargo de la Secretaria General para la generación del normograma institucional y enviarlos a División Jurídica para su consolidación. | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica. | 2021-10-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 17 | Definir la metodología para la realización del diagnóstico tecnológico para el área legislativa. | Metodología de diagnóstico definida. | 2021-09-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
| OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el plan de acercamiento del SENADO con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales | 18 | Presentar un proyecto de internacionalización y cooperación de CAEL para el 2021. | Proyecto elaborado | 2021-06-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 19 | Ejecutar el proyecto de internacionalización y cooperación de CAEL, de acuerdo con ajustes y cronograma. | Reporte de acciones ejecutadas en daruma. | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 20 | Presentar un proyecto de actividades con Centros de Pensamiento que permita la interacción a través de diferentes actividades. | Proyecto de actividades presentado. | 2021-06-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 21 | Ejecutar el proyecto de actividades con Centros de Pensamiento de acuerdo con ajustes y cronograma. | Reporte de acciones ejecutadas en daruma | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
| OE11. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información | E18. Cumplir con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) y fortalecer la gestión documental | A20. Ejecutar el plan que permita el fortalecimiento de la gestión documental | 22 | Presentar solicitud de inclusión ante la Direccion General Administrativa en el proyecto de digitalización de todo el Proceso legislativo y del archivo existente (memoria historica). | Documentos archivos legislativo. | 2021-11-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL
|  |  |  | 23 | Presentar un diagnóstico ante la Dirección General Administrativa, del estado actual del archivo magnetofónico y los equipos grabadoras de las sesiones plenarias. | Diagnóstico presentado a la Dirección General Administrativa | 2021-06-30 | [6 empty] | SECRETARIO GENERAL JEFE SECCION DE GRABACIÓN