## División de Bienes y Servicios
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [11 empty] | VERSIÓN: 005
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2021
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | ENTREGABLE | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 1 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/06/2021 30/092021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 2 | Preparar la información para el Diligenciamiento y envio de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloria General vigencia 2021 | Reporte de avance de la información | 2021-11-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
| OE3. Manejo transparente de los recursos financieros | E5. Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones frente a su ejecución presupuestal, | A6. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en general de toda la entidad | 3 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA | Acta de reunión | 30/06/2021 30/092021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
E3. EFICIENCIA | OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo | E10. Implementar mecanismos que permitan la adecuación, mantenimiento, uso eficiente de los espacios físicos (presenciales y virtuales) de acuerdo con la reglamentación vigente y el acceso a las instalaciones de la institución | A9. Formular y ejecutar el plan de mejora continua en los espacios de trabajo | 4 | Ejecutar el Plan de Seguridad Vial | Documento de plan de seguridad vial implementado. | 30/092021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 5 | Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. | Informes trimestrales | 30/06/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 6 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos : Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental | Acta de revisión y GC-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental | 2021-06-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 7 | Realizar la actualización documental de los procesos de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. | Documentos actualizados en la página web. | 2021-10-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 8 | Realizar la actualización del mapa de riesgo de los procesos: Gestión de Bienes e Infraestructura Gestión Documental | Mapa de riesgos actualizado | 2021-06-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 9 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en Daruma de acuerdo con su periodicidad: Gestión de Bienes e Infraestructura y Gestión Documental | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/06/2021 30/09/2021 30/01/2022 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 10 | Presentar informe sobre el análisis de medición de desempeño de los procesos, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2021 30/01/2022 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 11 | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos, para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica: Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura Proceso Gestión Documenta | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica | 2021-10-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 12 | Ejecutar las actividades del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). | Reporte de las actividades en Daruma | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OE11. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información | E18. Cumplir con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) y fortalecer la gestión documental | A14. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 13 | Ejecutar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) | Reporte de actividades en Daruma | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  | A20. Ejecutar el plan que permita el fortalecimiento de la gestión documental | 14 | Elaborar anexo técnico para la digitalización de los documentos que conforman el archivo central de la entidad y presentarlo ante la Dirección General Administrativa. | Anexo técnico elaborado y enviado a la DGA | 2021-06-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 15 | Documentar informe que evidencie las características técnicas generales que deben contener los expedientes generados desde el año 2015 hasta el 2020, para facilitar el cargue en el aplicativo de gestión documental | Informe de características técnicas generales enviado a todas las dependencias . | 2021-11-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS JEFE UNIDAD DE FOTOCOPIADO
E5. CULTURA ORGANIZACIONAL | OE 13. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E25. Diseñar iniciativas de energías renovables para el uso de las instalaciones compartidas entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. | A19. Ejecutar plan maestro conjunto entre las instituciones de Senado de la República y la Cámara de Representantes. | 16 | Identificar con el apoyo de la Dirección General Administrativa, los requisitos de los distintos sellos de construcción sostenible para definir las acciones requeridas para su obtención para cada uno de los edificios, tanto compartidos con la Cámara de Representantes como propios. | Requisitos revisados y validados de acuerdo a la realidad del Senado de la República | 2021-06-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 17 | Elaborar una propuesta con el apoyo de la Dirección Gneral Administratriva, ante la Cámara de Representantes para migrar los edificios compartidos donde aplique hacia la obtención de un sello de construcción sostenible (Ej. EDGE). | Propuesta elaborada | 2021-09-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 18 | Identificar con apoyo de la DGA, acciones de trabajo conjunto entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República. | Plan de acción de trabajo conjunto | 2021-11-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 19 | Revisar con apoyo de la DGA, los requisitos de construcción sostenibles aplicables a la Casa de la Cultura para elaborar un plan de migración. | Plan de migración | 2021-11-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  | E26. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST,SGC,SGA) | 20 | Ejecutar la etapa de preinversión del componente de implementación de energías renovables dentro del proyecto de adecuaciones físicas. | Documento con el estudio realizado. | 2021-09-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 21 | Llevar control de la medición en la generación de energía electrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. | Reporte trimestral | 30/06/2021 30/092021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS
|  |  |  | 22 | Realizar campañas de sensibilización para el uso de energía renovable. | Registro de las campañas realizadas. I y II semestre. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS