## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | CÓDIGO PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [10 empty] | VERSIÓN 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN 2021
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1: TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 1 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC | 30/06/2021 30/09/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
E3. EFICIENCIA | OE5: Lograr la modernización del funcionamiento administrativo del Senado | E9. Asegurar el apoyo de todos los grupos de interés relevantes en pos de la modernización del Senado | A8. Formular y ejecutar el plan de modernización del funcionamiento administrativo del Senado | 2 | Citar y coordinar los equipos de trabajo con Mesa directiva, jefes de dependencias administrativa y legislativa, representantes de los empleados y sindicatos, con el fin de realizar la validación del proyecto de actualización del manual de funciones. | Realización de las mesas de trabajo. Actas de reunión | 2021-09-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 3 | Citar y coordinar los equipos de trabajo con la Mesa directiva, jefes de dependencias administrativa y legislativa, representantes de los empleados y sindicatos, con el fin de realizar la validación del proyecto de actualización del manual de funciones. | Manual actualizado y aprobado | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 4 | Realizar el diagnóstico situacional de la actual estructura organizacional del Senado. | Entrega del documento del diagnóstico a la DGA. | 2021-09-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 5 | Presentar necesidad de realización de estudio técnico para modernización de estructura organizacional del Senado de la República (Ley 5a. /1992), ante la DGA, para la validación y aprobación de la mesa directiva del Senado y la Comisión de Administración. | Solicitud de estudio técnico | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
| OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo | E10: Implementar mecanismos que permitan la adecuación, mantenimiento, uso eficiente de los espacios físicos (presenciales y virtuales) de acuerdo con la reglamentación vigente y el acceso a las instalaciones de la institución | A9. Formular y ejecutar el plan de mejora continua en los espacios de trabajo | 6 | Realizar socialización de la Resolución de Teletrabajo No. 586 del 12 de agosto de 2020, a los funcionarios del Senado de la República. | Evidencia de la socialización ejecutada. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 7 | Realizar socialización de la Resolución de Teletrabajo y los formatos respectivos con los jefes de división, para identificar los roles susceptibles de teletrabajo. | Registro de socialización ejecutada | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 8 | Implantar las modalidades del teletrabajo para los roles que así lo ameriten. | Informe de gestión de la implantación de la modalidad de teletrabajo. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 9 | Realizar la revisión documental del proceso de gestión del talento humano en el formato GC-Fr09. | Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 10 | Realizar la actualización documental del proceso de gestión del talento humano de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2021-11-15 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 11 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión del talento humano | Mapa de riesgos actualizado. | 2021-06-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 12 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión del talento humano en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA. | 30/06/2021 30/09/2021 30/01/2022 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 13 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2021 30/01/2022 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 14 | Realizar la verificación y actualización del normograma del procesos para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica. | Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica. | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 15 | Ejecutar las actividades del SGSST. | Informe trimestral de ejecución | 05/07/2021 05/10/2021 21/12/2021 | [6 empty] | Jefe Sección de Bienestar y Urgencias Médicas
EJE I & MODERNIZACIÓN TEC | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 16 | Realizar tutorial para lineamientos y consejos para apoyar a los usuarios en el teletrabajo. | Tutorial elaborado. | 2021-08-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
E5. CULTURA ORGANIZACIONAL | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19: Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 17 | Realizar encuesta de diagnóstico que permita identificar el conocimiento de los funcionarios y contratistas sobre transparencia, orientación a resultados y servicio al ciudadano, a través de los medios de comunicación internos | Encuesta aplicada y análisis. | 2021-07-30 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  |  |  | 18 | Fortalecer los conocimientos institucionales a través de una actividad lúdica. | Reporte de actividad realizada en la plataforma utilizada. | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  |  |  | 19 | Realizar socialización a los jefes de dependencia del procedimiento de inducción y reinducción actualizado, que garantice el conocimiento de la entidad para el desempeño del personal a su cargo independientemente de su tipo de vinculación. | Acta o evento de socialización. | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  |  |  | 20 | Dar acceso diferencial a las herramientas de gestión del conocimiento a los contratistas y pasantes que se vinculen al Senado. | Documento entregado a DGA y SG. | 2021-08-30 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  | E20: Cumplir con el Plan Institucional de Capacitación | A16. Ejecutar el plan Institucional de capacitación. | 21 | Apoyar en el diseño de una propuesta para el fortalecimiento de las competencias en servicio al ciudadano. | Propuesta revisada | 2021-10-30 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  |  |  | 22 | Ejecutar una capacitación a los jefes sobre liderazgo (inspirador) que les permita acompañar a sus equipos en el fortalecimiento de los rasgos definidos en la cultura organizacional. | Asistencia o grabación del evento. | 2021-09-30 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  |  |  | 23 | Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del PIC. | Informe a DRH y plataforma DARUMA. | 30/07/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe Sección de Selección y Capacitación
|  | E22 : Cumpir con el Plan Anual de Vacantes y plan de provisión de recursos humanos. | A17. Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano | 24 | Elaborar y publicar los planes de provisión y plan anual de vacantes. | Enlace de publicación en la Página Web. | 2021-01-31 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 25 | Elaborar informe de seguimiento a la ejecución de los planes institucionales responsabilidad de la DRH | Informe de la ejecución a la DGA. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  | E23 : Cumplir con el Plan de Bienestar e Incentivos. | A18. Ejecutar acciones del Plan de Bienestar e Incentivos | 26 | Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos | Informe enviado a RH y DGA. | 5/07/2021 23/12/2021 | [6 empty] | Jefe Sección de Bienestar y Urgencias Médicas
|  | E24: Cumplir con el Plan Estratégico de Talento Humano. (PETH) | A17. Ejecutar acciones del Plan Estratégico de talento humano | 27 | Realizar informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico de talento humano | Informe presentado a DGA. | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos
|  |  |  | 28 | Realizar la divulgación y socialización de los planes institucionales bajo la responsabilidad de la Dependencia | Registro de evidencia del evento realizado | 2021-11-30 | [6 empty] | Jefe División de Recursos Humanos