## Formato plan tactico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [6 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2022
DEPENDENCIA: DIVISIÓN JURÍDICA
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 1 | Ejecutar las acciones del sexto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la División Jurídica. | Reporte acciones ejecutadas en Daruma | 2022-06-30 | Jefe División Jurídica
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 2 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la dependencia | Reporte Daruma. | 2022-11-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 3 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 4 | Preparar la información para el Diligenciamiento y envío de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloría General vigencia 2021. | Reporte de avance de la información | 2022-11-30 | Jefe División Jurídica
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 5 | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la División Jurídica. | Registro de socialización | 2022-03-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 6 | Realizar la revisión documental de los procesos en el formato Gc-Fr09 Proceso de gestión jurídica | Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental | 2022-03-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 7 | Realizar la actualización documental del proceso de gestión Jurídica de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. | Link del documento actualizado en la página web. | 2022-11-15 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 8 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de proceso | Mapa de riesgos actualizado | 2022-06-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 9 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. | Informe trimestral presentado a DGA | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 10 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 11 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa | 15/07/2022 30/01/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 12 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión jurídica para generación del normograma institucional | Normogramas actualizados | 2022-10-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 13 | Realizar la revisión y consolidación del normograma institucional y enviarlo a DPS para su publicación | Normograma enviado a DPS para la publicación | 2022-11-30 | Jefe División Jurídica
|  | E12. Avanzar en la transformación digital de los proceso disciplinario y judiciales. | A11. Contar con los medios digitales para incrementar la efectividad en la gestión de los procesos disciplinarios y judiciales | 14 | Realizar la identificación de la necesidad y el análisis tecnológico para la herramienta de control de términos para los procesos judiciales. | Documento con la necesidad presentado ante a la DGA | 2022-06-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 15 | Realizar actualización el estado de los procesos publicados en el portal Senado. | Informe a DGA de la actualización realizada | 30/06/2022 30/11/2022 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 16 | Socializar la creación del enlace para consulta de los procesos judiciales y disciplinarios. | Registros de socialización | 2022-07-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 17 | Crear estudio de casos reiterados(Comité de conciliaciones). | Estudio de casos reiterados. | 2022-09-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 18 | Análizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas | Informe a DGA | 30/06/2022 30/11/2022 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 19 | Identificar y divulgar los protocolos para manejo de denuncias. | Evidencias de la divulgación | 2022-05-30 | Jefe División Jurídica