## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO | [10 empty] | CODIGO: PE-Fr03 |  |  | CODIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [10 empty] | VERSIÓN: 04 |  |  | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [10 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2020-09-14 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-11
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2022
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVA ESTRATEGICA | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE |  | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1: Transparencia | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 1 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 2 | Preparar la información para el Diligenciamiento y envio de los formularios correspondientes al Informe Anual ante la Contraloria General vigencia 2022. | Reporte de avance de la información. | 2022-11-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
| OE3. Manejo transparente de los recursos financieros | E5. Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones frente a su ejecución presupuestal | A6. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en general de toda la entidad | 3 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA | Acta de reunión. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
E3. Eficiencia | OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo | E10. Implementar mecanismos que permitan la adecuación, mantenimiento, uso eficiente de los espacios físicos (presenciales y virtuales) de acuerdo con la reglamentación vigente y el acceso a las instalaciones de la institución | A9. Formular y ejecutar el plan de mejora continua en los espacios de trabajo | 4 | Ejecutar el Plan de Seguridad Vial | Plan de seguridad vial implementado. | 2022-09-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 5 | Ejecutar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles. | Informes trimestrales y semestrales de acuerdo con las frecuencias definidas en los protocolos de mantenimiento. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 6 | Socializar el Plan Táctico y los Planes Institucionales bajo responsabilidad de la División al interor de sus secciones. | Registro de socialización | 2022-03-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 7 | Realizar la revisión documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en el formato GC-Fr09. | Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental | 2022-03-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 8 | Realizar la revisión documental del Proceso Gestión Documental en el formato GC-Fr09. | Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental | 2022-03-30 | [9 empty] | Jefe Unidad de Archivo Adminsitrativo
|  |  |  | 9 | Realizar la actualización documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura de acuerdo con lo identificado en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2022-11-15 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 10 | Realizar la actualización documental del Proceso Gestión Documental de acuerdo con lo identificado en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2022-11-15 | [9 empty] | Jefe Unidad de Archivo Adminsitrativo
|  |  |  | 11 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia. | Mapa de riesgos actualizado. | 2022-06-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 12 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia. | Mapa de riesgos actualizado. | 2022-06-30 | [9 empty] | Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 13 | Generar recomendación sobre los riesgos transversales a los usuarios que aplique. | Evidencia de la recomendación | 2022-09-30 | [9 empty] | División de Bienes y Servicios Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 14 | Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. | Informe trimestral. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 15 | Presentar informe trimestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión Documental. | Informe trimestral. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 16 | Realizar la alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad daruma . | Indicadores de gestión alimentados en daruma. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 17 | Realizar la alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia en el aplicativo de calidad daruma, | Indicadores de gestión alimentados en daruma | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 18 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura , de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 19 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2022 30/01/2023 | [9 empty] | Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 20 | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos a cargo de la dependencia para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica. | Normogramas actualizados y enviados a la División Jurídica | 2022-10-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 21 | Ejecutar las actividades del SGA | Reporte de las actividades en Daruma | 30/06/2022 30/11/2022 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
E4. Modernización e infraestructura tecnológica | OE11. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información | E18. Cumplir con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) y fortalecer la gestión documental | A14. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 22 | Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR) | Reporte de actividades en Daruma | 30/06/2022 30/11/2022 | [9 empty] | Jefe Unidad de Archivo Adminsitrativo
|  |  |  | 23 | Realizar el acompañamiento para que las dependencias del área administrativa carguen la información digitalizada de los expedientes generados desde el año 2015 hasta el 2020, en el sistema SGDEA. | Informe de avance presentado a la DGA | 2022-11-30 | [9 empty] | Jefe Unidad de Fotocopiado
|  |  |  | 24 | Presentar informe de impacto en la gestión documental con la implementación del sistema SGDEA. | Informe a DGA | 2022-07-30 | [9 empty] | Jefe Unidad de Correspondencia
E5. Cultura organizacional | OE 13. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E25. Diseñar iniciativas de energías renovables para el uso de las instalaciones compartidas entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. | A19. Ejecutar plan maestro conjunto entre las instituciones de Senado de la República y la Cámara de Representantes. | 25 | Realizar reunión y elaborar documento conjunto entre el Senado y la Cámara de Representantes con el fin de definir y ejecutar acciones tendientes a la utilización de energías renovables y amigables con el medio ambiente. | Acta de reunion y documento elaborado | 2022-06-30 | 2021-06-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS |  | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 26 | Implementar sistemas de iluminación LED en las instalaciones eléctricas de alumbrado del Nuevo Edificio del Congreso y otras sedes del Senado . | Informes trimestrales de implementación. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/12/2022 | 2021-09-30 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS |  | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 27 | Realizar reunión conjunta con la Cámara de Representantes, con el fin de evaluar la posibilidad de implementar un sistema de generación solar con paneles en la terraza del nuevo edificio del Congreso. | Acta de Reunión | 2022-04-30 | 30/06/2021 30/092021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS |  | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 28 | Elaborar estudios técnicos para la implementación de sistemas ahorradores de energía eléctrica en los actuales sistemas de alumbrado de las áreas comunes del Nuevo edificio del Congreso y salón de la Plenaria del Senado. | Estudio técnico- diagnóstico enviado a la DGA | 2022-05-30 | 30/06/2021 30/11/2021 | [6 empty] | JEFE DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS |  | Jefe División de Bienes y Servicios
|  | E26. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental. | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST,SGC,SGA) | 29 | Realizar una evaluación del impacto del plan piloto de energías renovables. | Informe de la evaluación | 2022-06-30 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 30 | Llevar control de la medición en la generación de energía eléctrica solar por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. | Reporte trimestral | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022. | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 31 | Realizar campañas de sensibilización para el uso de energías renovables . | Registro de las campañas realizadas. | 30/06/2022 30/11/2022 | [9 empty] | Jefe División de Bienes y Servicios