## Plan táctico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [11 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2022
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 1 | Ejecutar las acciones del sexto plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretartia General. | Reporte acciones ejecutadas en daruma. | 2022-07-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 2 | Elaborar la propuesta para el Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta Séptimo Plan. | 2022-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 3 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Secretaria General | Reporte acciones ejecutadas en daruma | 2022-11-30 | [6 empty] | Secretario General
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E8. Promocionar la participación ciudadana a través del uso de herramientas interactivas con el ciudadano. | A7. Ejecutar el Plan de Participaciòn Ciudadana | 4 | Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaria General. | Matriz de consolidación de los debates de control político publicada . | 30/07/2022 30/11/2022 | [6 empty] | Secretario General
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC, SGA) | 5 | Socializar el Plan Táctico e institucionales de la Secretaria General, al interior de las dependencias a cargo de la Secretaia General. | Registro de socialización. | 2022-03-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 6 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión Protocolaria Gestión de la administración Legislativa | Acta de revisión con el formato GC-Fr09. | 2022-03-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 7 | Realizar la actualización documental de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09, de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión Protocolaria Gestión de la administración Legislativa | Documentos aprobados por el Grupo evaluador del SGC | 2022-11-15 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 8 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión protocolaria Gestión administrativa del legislativo | Mapa de riesgos actualizado de cada proceso | 2022-06-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 9 | Presentar informe trimestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos legislativos a cargo de la Secretaria General. | Informe trimestral. | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 10 | Realizar alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de los procesos legislativos a cargo de la Secretaria General, en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en daruma | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/01/2023 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 11 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos legisaltivos a cargo de la Secretaria General, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA. | 15/07/2022 30/01/2023 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 12 | Realizar la verificación y actualización del normograma de cada uno de los procesos a cargo de la Secretaria General, para la generación del normograma institucional y enviarlo a la División Jurídica. | Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica. | 2022-10-30 | [6 empty] | Secretario General
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el Plan de acercamiento del Senado con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales | 13 | Realizar un evento de internacionalización con universidades, centros de investigacion y altos estudios de Congresos y Parlamentos. | Registro de evento | 2022-10-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 14 | Participar en eventos con otros centros de pensamiento yu Congresos que permitan la interacción a través de diferentes actividades. | Invitación o programa del evento | 2022-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 15 | Reanudar el contacto Red de Expertos Iberoamericanos relacionados con la labor parlamentaria y con instituciones universitarias para identificar convenios que se pueden considerar para el entrenamiento de los funcionarios del área legislativa. | Comunicaciones | 2022-09-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 16 | Iniciar proceso que permita elaborar un manual de técnica legislativa comparada en latinoamerica. | Actas de Mesas de trabajo. | 2022-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 17 | Gestionar ante universidades públicas y privadas convenios orientados a fortalecer la cualificación de los funcionarios del Senado de la República. | Convenios | 2022-11-30 | [6 empty] | Secretario General
E5. Cultura organizacional | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas. | E18. Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 18 | Realizar inducción y actualización a los nuevos Senadores de la República del periodo 2022-2024. | Registro del evento. | 2022-07-30 | [6 empty] | Secretario General