## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | CÓDIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO |  |  |  |  | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA |  |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2023
DEPENDENCIA: Dirección General Administrativa
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadanía al Senado de la República | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 1 | Formular el plan de comunicaciones 2023 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) | Plan de comunicaciones | 2023-02-28 | Dirección General Administrativa (Comunicaciones Internas)
|  |  |  | 3 | Ejecutar el plan de comunicaciones 2023 | Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma | 5/07/2023 5/12/2023 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
|  | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 4 | Apoyar en la elaborar el Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Séptimo Plan Elaborado | 28/02/2023 | Director(a) General
|  |  |  | 6 | Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta Octavo Plan | 2023-11-30 | Director(a) General
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 7 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que es responsabilidad de la Dirección General | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 8 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023 | Director(a) General
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E7. Generar contenidos amigables en todas las plataformas de divulgación | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 9 | Realizar seguimiento a la implementación de la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación (impacto) | Informe de seguimiento | 2023-11-30 | Dirección General Administrativa ( Comunicaciones Internas)
E3. EFICIENCIA | OE5. Lograr la modernización del funcionamiento administrativo del Senado | E9. Asegurar el apoyo de todos los grupos de interés relevantes en los de la modernización del Senado | A8. Formular y ejecutar el plan de modernización del funcionamiento administrativo del Senado | 10 | Realizar la contratación para actualización de la propuesta del manual de funciones, requisitos y competencias. | Contrato | 2023-06-30 | Director(a) General
|  |  |  | 11 | Presentar en reunión de la Comisión de Administración el diagnóstico situacional de la estructura organizacional del Senado elaborado por RH. | Acta de reunión | 30/06/2023 | Director(a) General
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 12 | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la Dirección General Administrativa, al interior de su dependencia | Registro de la socialización | 2023-03-30 | Director(a) General
|  |  |  | 13 | Realizar la revisión documental del proceso de Compras y Contratación y Proceso Estratégico en el formato Gc-Fr09. | Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2023-03-30 | Director(a) General
|  |  |  | 14 | Realizar la actualización documental de los procesos de Compras y Contratación y Proceso Estratégicode acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2023-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 15 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico. | Mapa de riesgo actualizado | 2023-05-30 | Director(a) General
|  |  |  | 17 | Presentar informe semestral sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso | Informe semestral | 15/07/2023 30/01/2024 | Director(a) General
|  |  |  | 18 | Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico. | Acta de reunión | 2023-04-30 | Director(a) General
|  |  |  | 19 | Realizar alimentacion y análisis de los indicadores de gestión de los procesos en DARUMA de acuerdo a su periodicidad | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 07/07/2023 30/01/2024 | Director(a) General
|  |  |  | 20 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico., de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2023 30/01/2024 | Director(a) General
|  |  |  | 21 | Consolidar los informes sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión , incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe presentado a DPS | 30/07/2023 30/01/2024 | Director(a) General
|  |  |  | 22 | Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos Compras y Contratación y Proceso Estratégico y enviarlo a la Dirección Jurídica para la generación del normograma intitucional. | Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica | 07/07/2023 - 30/11/2023 | Director(a) General
|  |  |  | 23 | Seguimiento a la implementación del SIG. | Actas de seguimiento | 30/06/2022 30/11/2022 | Director(a) General
|  |  |  | 24 | Diligenciar los autodiagnosticos de MIPG. | Autodiagnosticos enviados a DPS | 30/10/2023 | Director(a) General
| OE8. Fortalecer el componente de defensa jurídica frente a las acciones judiciales | E12. Avanzar en la transformación digital de los proceso disciplinario y judiciales. | A11. Contar con los medios digitales para incrementar la efectividad en la gestión de los procesos disciplinarios y judiciales | 25 | Apoyar a la División Juridica para Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). | Acta de reunión | 30/04/2023 | Director(a) General
E4. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E16. Fortalecer la seguridad física del Senado, que nos permita disminuir riesgos de seguridad perimetral | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 26 | Seguimiento al correcto funcionamiento de los sistemas que hacen parte del centro integrado de control | Informe de acciones adelantadas. | 2023-11-30 | Director(a) General
|  |  |  | 27 | Coordinar con la Policía Nacional la identificación de las necsidades para fortalecer la seguridad física de las instalaciones | Documentos de necesidades de seguridad física adicionales. | 2023-06-30 | Director(a) General
|  |  |  | 28 | Ejecutar las acciones de seguridad física recomendadas por la Policía Nacional. | Informe de acciones adelantadas. | 2023-11-30 | Director(a) General
E5. Cultura organizacional | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19. Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 29 | Revisar y validar estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad.(MIPG) | Acta de reunión. | 2023-05-30 | Director(a) General
|  |  |  | 30 | Socializar estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) | Registro de Socialización | 2023-06-30 | Director(a) General
|  |  |  | 31 | Definir cronograma Institucional, para el desarrollo de actividades del área administrativa en la Entidad. | Acta de reunión con actividades definidas | 2023-03-30 | Director(a) General
|  |  |  | 32 | Consolidar cronograma institucional | Cronograma institucional. | 2023-04-30 | Director(a) General
|  |  |  | 33 | Realizar compañamiento al seguimiento de los acuerdos de gestión gerencial. | Acta de reunión | 30/07/2023 30/01/2024 | Director(a) General
|  |  |  | 34 | Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas. (MIPG) | Documento buenas prácticas enviado a DPS | 30/08/2023 | Director(a) General
|  | E21. Asegurar la comunicación y colaboración continua entre las áreas | A1. Ejecutar el plan de comunicación | 33 | Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. | Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos. | 30/06/2023 30/11/2023 | Dirección General Administrativa (Comunicaciones Internas)