## Formato plan tactico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [6 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [6 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [6 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2022
DEPENDENCIA: DIVISIÓN JURÍDICA
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 1 | Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Séptimo Plan elaborado | 2023-02-28 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 2 | Ejecutar las acciones del Séptimo plan por un congreso abierto y transparente que sean responsabilidad de la División Jurídica | Reporte acciones ejecutadas en Daruma | 5/07/2023 05/12/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 3 | Apoyar en la elaborar la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. Entregable: Propuesta Octavo Plan . Fecha: 30 noviembre, 2023. | Propuesta Octavo Plan | 2023-11-30 | Jefe División Jurídica
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC | 4 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División Jurídica | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-11-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 5 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023 | Jefe División Jurídica
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 6 | Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la División Jurídica | Registro de socialización | 2023-03-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 7 | Realizar la revisión documental del proceso de Gestión Jurídica en el formato Gc-Fr09 | Acta de revisión con el Formato Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental | 2023-03-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 8 | Realizar la actualización documental del proceso de gestión Jurídica de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr09. | Documentos actualizados en la página web. | 2022-11-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 9 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de proceso Gestión Jurídica | Mapa de riesgos actualizado | 2023-05-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 10 | Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. | Informe semestral | 15/07/2023 30/01/2024 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 11 | Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión Jurídica. | Acta de Reunión | 2023-04-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 12 | Realizar alimentacion y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA | 05/07/2023 30/01/2024 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 13 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Jurídica, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe semestral enviado a la Dirección General Administrativa | 15/07/2023 30/01/2024 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 14 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión jurídica, para generación del normograma institucional | Normograma actualizado | 07/07/2023 30/11/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 15 | Realizar la revisión y consolidación del normograma institucional y enviarlo a DPS para su publicación | Normograma enviado a DPS para la publicación | 15/07/2023 15/12/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 16 | Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. | Autodiagnósticos enviados a DPS | 2023-10-30 | Jefe División Jurídica
|  | E12. Avanzar en la transformación digital de los proceso disciplinario y judiciales. | A11. Contar con los medios digitales para incrementar la efectividad en la gestión de los procesos disciplinarios y judiciales | 17 | Realizar la identificación de la necesidad y el análisis tecnológico para la herramienta de control de términos para los procesos judiciales. | Documento con la necesidad presentado ante a la DGA | 2023-06-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 18 | Realizar la publicación de las notificaciones disciplinarias en el portal del senado. | Informe a DGA de la actualización realizada | 30/06/2023 30/11/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 19 | Crear estudio de casos reiterados, documentar la focalización, su complejidad e imparto (Comité de conciliaciones). (MIPG). | Estudio de casos reiterados. Acta de Reuniòn | 2023-04-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 20 | Analizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas | Informe a DGA | 30/06/2023 30/11/2023 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 21 | Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). | Acta de Reunión | 2023-04-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 22 | Revisar y actualizar GJ-Pr02 Procedimiento Conciliaciones, GJ-Pr08 Procedimiento para la liquidación de sentencias condenatorias, autos aprobatorios de conciliación y GJ Pr09 Procedimiento para la formulación, implementación y seguimiento de la directriz institucional de conciliación, con el fin cumplir con el pago de las sentencias (MIPG). | Documentos Actualizados | 2023-10-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 23 | Revisar y actualizar la política de prevención del daño antijurídico - Comité de Conciliación (MIPG). | Política Aprobada | 2023-09-30 | Jefe División Jurídica
E5. CULTURA ORGANIZACIONAL | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19. Fortalecer el conocimiento institucional | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 24 | Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción cronograma Institucional y enviarlas a DGA. | Comunicación con las actividades definindas | 2023-03-30 | Jefe División Jurídica
|  |  |  | 25 | Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas y enviarlo a DPS. (MIPG) | Documento de buenas prácticas enviado a DPS | 2023-08-30 | Jefe División Jurídica