## Formato plan tactico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-11
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2023
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1: Transparencia | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 1 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Bienes y Servicios (publicación de instrumentos de gestion de la informacion publica) | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-11-30 | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 2 | Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC. | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
| OE3. Manejo transparente de los recursos financieros | E5. Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones frente a su ejecución presupuestal | A6. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en general de toda la entidad | 3 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA | Acta de reunión. | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 25/01/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Sección Suministros
E3. Eficiencia | OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo | E10. Implementar mecanismos que permitan la adecuación, mantenimiento, uso eficiente de los espacios físicos (presenciales y virtuales) de acuerdo con la reglamentación vigente y el acceso a las instalaciones de la institución | A9. Formular y ejecutar el plan de mejora continua en los espacios de trabajo | 4 | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Seguridad Vial enviado a DGA | 5/07/2023 15/12/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 5 | Socializar al interior de la entidad el procedimiento para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Registro de socialización | 30/06/2023 30/11/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 6 | Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. | Informes semestrales de ejecución . | 05/07/2023 15/12/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 7 | Socializar el Plan Táctico y los Planes Institucionales bajo responsabilidad de la División al interior de sus dependencias. | Registro de socialización | 2023-03-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 8 | Realizar la revisión documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en el formato GC-Fr09. | Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental | 2023-03-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 9 | Realizar la revisión documental del Proceso Gestión Documental en el formato GC-Fr09. | Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental | 2023-03-30 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 10 | Realizar la actualización documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura de acuerdo con lo identificado en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2023-11-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 11 | Realizar la actualización documental del Proceso Gestión Documental de acuerdo con lo identificado en el formato GC-Fr09. | Documento actualizado en la página web. | 2023-11-15 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 12 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia. | Mapa de riesgos actualizado. | 2023-05-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 13 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia. | Mapa de riesgos actualizado. | 2023-05-30 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 14 | Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2023 30/01/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 15 | Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión Documental. | Informe semestral enviado a DGA | 05/07/2023 30/01/2024 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 16 | Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. | Acta de reunión | 30/04/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 17 | Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión Documental. | Acta de reunión | 28/04/2023 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 18 | Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia, en el aplicativo de calidad daruma . | Reporte indicadores de gestión alimentados en daruma. | 07/07/2023 30/01/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 19 | Realizar la alimentación y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo con su periodicidad del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia en el aplicativo de calidad daruma, | Indicadores de gestión alimentados en daruma | 07/07/2023 30/01/2024 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 20 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura , de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2023 30/01/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 21 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 14/07/2023 30/01/2024 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 22 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica | 07/07/2023 30/11/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 23 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión Documental y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica | 07/07/2023 30/11/2023 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 24 | Formular plan de Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | 2023-03-15 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 25 | Ejecutar plan de Gestión Ambiental | Reporte de las acciones ejecutadas en Daruma | 07/07/2023 30/11/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 26 | Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. | Autodiagnósticos enviados a DPS. | 30/10/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Unidad Archivo Administrativo
E4. Modernización e infraestructura tecnológica | OE11. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información | E18. Cumplir con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) y fortalecer la gestión documental | A14. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 27 | Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR) | Reporte de actividades en Daruma | 07/07/2023 30/11/2023 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  | A20. Ejecutar el plan que permita el fortalecimiento de la gestión documental | 28 | Realizar el acompañamiento para que las dependencias de la entidad finalicen la digitalización de los expedientes generados desde el año 2015 hasta el 2022. | Informe a DGA | 2023-12-15 | Jefe Unidad de Fotocopiado
|  |  |  | 29 | Gestionar la asignación de recursos para la transferencia secundaria conforme a la normatividad vigente. (MIPG) | Comunicación interna enviada a DGA | 2023-04-28 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 30 | Realizar la alineación del proceso de gestión documental con el Sistema de Gestión Ambiental. (MIPG). | Acta reunión. | 30/06/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 31 | Verificar la conformación y manejo de expedientes electrónicos de la presente vigencia (MIPG). | Informe enviado a DGA sobre el manejo de los expedientes electrónicos dentro de SGDA | 05/07/2023 05/12/2023 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 32 | Gestionar los recursos necesarios para la digitalización de los documentos de archivo central intervenidos con las tablas de valoración documental (TVD) ante la DGA. | Comunicación interna enviada a DGA | 2023-04-28 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
E5. Cultura organizacional | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19. Fortalecer el conocimiento institucional | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 33 | Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA. | Comunicación con las actividades definidas | 2023-03-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 34 | Generar documento para el banco de buenas prácticas administrativas y envíalo a la DPS (MIPG). | Documento de buenas practicas enviado a DPS | 2023-08-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
| OE 13. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E25. Diseñar iniciativas de energías renovables para el uso de las instalaciones compartidas entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. | A19. Ejecutar plan maestro conjunto entre las instituciones de Senado de la República y la Cámara de Representantes. | 35 | Elaborar estudio técnico para implementar un sistema de generación solar con paneles en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. | Documento propuesta sistema de generación solar enviado a DGA | 2023-06-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 36 | Implementar tecnología de iluminación LED en las sedes del Senado de la República | Estudio técnico enviado a la DGA | 30/06/2023 30/11//2023 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 37 | Elaborar estudios técnicos para la implementación de sistemas ahorradores de energía eléctrica en los actuales sistemas de alumbrado de las sedes del Senado de la República (áreas comunes, oficinas, salones y otros) | Estudio técnico- diagnóstico enviado a la DGA | 2023-05-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  | E26. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental. | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST,SGC,SGA) | 39 | Llevar control de la medición de energía electrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. | Reporte trimestral | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/11/2023. | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 40 | Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente | Registro de ejecución | 30/06/2023 30/11/2023 | Jefe División de Bienes y Servicios