## Formato plan tactico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2023
DEPENDENCIA: OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1: TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadanía al Senado de la República | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 1 | Realizar una encuentra de percepción a estudiantes universitarios de último semestre para la construcción del perfil buyer persona de audiencias seleccionadas. | Informe de la encuesta con el perfil buyer persona identificado | 2023-10-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 2 | Formular el plan de comunicaciones 2023 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión.(SIG). | Plan de Comunicaciones 2023 | 2023-02-28 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 3 | Ejecutar el plan de comunicaciones 2023 | Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma. | 05/07/2023 05/12/2023 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 4 | Realizar seguimiento a la medición de la efectividad (impacto) de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. (MIPG) | Informe con los resultados de la medición de cada canal de comunicación | 30/06/2023 30/11/2023 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A2. Continuar ejecutando el Programa de Visitas Guiadas al Congreso (presenciales y virtuales), con el fin de acercar al ciudadano a la entidad. | 5 | Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. | Campaña diseñada y divulgada. | 30/06/2023 30/11/2023 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 6 | Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Séptimo Plan elaborado | 2023-02-28 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 7 | Ejecutar las acciones del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa . | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-07-05 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 8 | Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. | Informe de las acciones de mejora para incorporarlas | 2023-03-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 9 | Apoyar en la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta Octavo Plan | 2023-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC, | 10 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Oficina de Información y Prensa | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E7. Generar contenidos amigables en todas las plataformas de divulgación | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 12 | Realizar divulgación y seguimiento a la implementación de la guía de lineamientos de contenidos amigables para los distintos canales de comunicación (impacto) . | Registro de divulgación e Informe de Seguimiento | 2023-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 13 | Socializar de plan táctico e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia. | Registro de socialización. | 2023-03-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 14 | Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones. | Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental. | 2023-03-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 15 | Realizar la actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones de acuerdo con lo definido en el formato Gc-Fr 09. | Documento actualizado en la página web. | 2023-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 16 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de comunicaciones. | Mapa de riesgos actualizado. | 2023-05-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 17 | Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso. | Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa. | 15/07/2023 30/01/2024 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 18 | Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de gestión de comunicaciones. | Acta de Reunión | 2023-04-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 19 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de gestión de comunicaciones en DARUMA de acuerdo a su periodicidad. | Indicadores de gestión alimentados en DARUMA. | 07/07/2023 30/01/2024 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 20 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño proceso de gestión de comunicaciones, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a Dirección General Administrativa. | 15/07/2023 30/01/2024 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 21 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de comunicaciones y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normogramas actualizado y enviado a la División Jurídica. | 05/07/2023 30/11/2023 | Jefe Oficina de Información y Prensa
|  |  |  | 22 | Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. | Autodiagnósticos enviados a DPS | 2023-10-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E13. Cumplir con el Plan Estratégico de Tecnología Informática PETI | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 23 | Continuar con la gestión de acciones de modernización enfocadas en plenaria para el Canal Congreso. | Informe a DGA de las acciones adelantadas. | 2023-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
| OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el plan de acercamiento del SENADO con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales | 24 | Ejecutar plan de comunicaciones 2023 (a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo más allá de su participación en plenaria, y garantizar los espacios adecuados en los canales de comunicación existentes). | Informe de ejecución | 2023-11-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa
E5. CULTURA ORGANIZACIONAL | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19. Fortalecer el conocimiento institucional | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 25 | Generar documento para el banco de buenas prácticas enviarlo a DPS. (MIPG) | Documento de buenas prácticas enviado a DPS. | 2023-08-30 | Jefe Oficina de Información y Prensa