## Plan táctico
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CODIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [11 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [11 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2023
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATEGICAS | PLAN DE ACCION GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | TOTAL AVANCE ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE |  |  | TR1 | TR2 | TR3 | TR4
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E2. Fortalecer la Estrategia de Senado Abierto | A3. Ejecutar el Plan por un Congreso Abierto y Transparente (PCAT) | 1 | Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Séptimo Plan Elaborado | 2023-02-28 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 2 | Ejecutar las acciones del Séptimo plan por un congreso abierto y transparente que son responsabilidad de la Secretaría General. | Reporte acciones ejecutadas en Daruma. | 2023-07-05 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 3 | Apoyar la elaboración de la propuesta para el Octavo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. | Propuesta Octavo Plan. | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 4 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la Secretaria General | Reporte acciones ejecutadas en Daruma | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
| OE2. Proveer a la ciudadanía mecanismos de monitoreo y seguimiento para evaluar la transparencia legislativa y administrativa de la institución | E4. Asegurar que los mecanismos de interacción con la ciudadanía sean los más adecuados para proveerle la transparencia legislativa y administrativa requerida | A5. Diseñar e implementar mecanismos de transparencia legislativa y administrativa a la ciudadanía | 5 | Publicar en la página web de la Secretaria General un consolidado estadístico de la información legislativa, frente a leyes, proyectos de ley y actos legislativos. (Legibus) | Información publicada. (Legibus) | 19/07/2023 20/12/2023 | [6 empty] | Secretario General (Sección de Leyes)
E2. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO | OE4. Mejorar el acceso y la interacción del ciudadano a la información sobre el quehacer institucional | E8. Promocionar la participación ciudadana a través del uso de herramientas interactivas con el ciudadano. | A7. Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana | 6 | Presentar de manera consolidada la información relacionada con los debates de control político en la página web de la Secretaria General. | Matriz de consolidación de los debates de control político publicada . | 30/07/2022 15/12/2022 | [6 empty] | Secretario General
E3. EFICIENCIA | OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC, SGA) | 7 | Socializar el Plan Táctico e institucionales de la Secretaria General, al interior de las dependencias de la Secretaría General. | Registro de socialización. | 2023-03-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 8 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa | Acta de revisión con el formato GC-Fr09. | 2023-03-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 9 | Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 del proceso de gestión protocolaria | Acta de revisión con el formato GC-Fr09. | 2023-03-30 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 10 | Realizar la actualización documental de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09, de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa | Documentos aprobados por el Grupo evaluador del SGC | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 11 | Realizar la actualización documental de acuerdo con lo definido en el formato GC-Fr09 del proceso de gestión protocolaria | Documentos aprobados por el Grupo evaluador del SGC | 2023-11-30 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 12 | Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa | Mapa de riesgos actualizado de cada proceso | 2023-06-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 13 | Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión protocolaria | Mapa de riesgos actualizado del proceso | 2023-06-30 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 14 | Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles de los procesos Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo | Informe semestral | 15/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 15 | Presentar informe semestral a DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso de gestión protocolaria | Informe semestral | 15/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 16 | Realizar revisión y actualización de los indicadores de los proceso: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo | Acta de reunión. | 30/04/2023 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 17 | Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de gestión protocolaria | Acta de reunión. | 30/04/2023 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 18 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión de los procesos Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo a cargo de la Secretaria General en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. | Informe semestral | 07/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 19 | Realizar alimentación y análisis de los indicadores del proceso de gestión protocolaria en el aplicativo de calidad de acuerdo con su periodicidad. | Informe semestral | 07/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 20 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño de los procesos: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo a cargo de la Secretaria General de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA. | 15/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 21 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso de gestión protocolaria de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA. | 15/07/2023 30/01/2024 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 22 | Realizar la verificación y actualización del normograma de los procesos (Trámite legislativo, Gestión electoral, Control Político y Función judicial y Gestión administrativa del legislativo) y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica. | 07/07/2023 - 30/11/2023 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 23 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso de gestión protocolaria y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normogramas actualizados y enviado a la División Jurídica. | 07/07/2023 - 30/11/2023 | [6 empty] | Jefe Oficina de Protocolo
|  |  |  | 24 | Diligenciar los autodiagnósticos de MIPG. | Autodiagnósticos enviados a DPS | 30/10/2023 | [6 empty] | Secretario General
E4. MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | OE10. Incorporar mejores prácticas de otros Senados del mundo | E17. Fortalecer la participación del Senado con otros Congresos y organizaciones internacionales y nacionales | A13. Formular y ejecutar el Plan de acercamiento del Senado con otros Congresos y organizaciones nacionales e internacionales | 25 | Realizar eventos de internacionalización con universidades, centros de investigación y altos estudios de Congresos y Parlamentos. | Registro de evento | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 26 | Organizar, participar y evaluar eventos con otros centros de pensamiento, centros de investigación, altos estudios de Congresos y universidades a nivel nacional, supra departamental, departamental (CAEL-Región) | Invitación o programa del evento Informe del evento | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 27 | Desarrollar el contacto Red de Expertos Iberoamericanos relacionados con la labor parlamentaria, con instituciones universitarias, centros de pensamiento y similares. | Comunicación enviada | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 28 | Elaborar documento sobre derecho parlamentario y procedimiento legislativo, impreso o digital. | Documento elaborado | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 29 | Realizar publicaciones e investigaciones para fortalecer la actividad legislativa. | Publicaciones realizadas | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 30 | Presentar una propuesta de proyecto de innovación tecnológica que incorpore prácticas académicas y legislativas. | Solicitud de proyecto | 31/04/2023 | [6 empty] | Secretario General
|  |  |  | 31 | Dar cumplimiento a las normativas que se relacionan directamente con CAEL de acuerdo al cronograma establecido. | Informe de cumplimiento | 2023-11-30 | [6 empty] | Secretario General
E5. Cultura organizacional | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas. | E19. Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 32 | Generar documento para el banco de buenas prácticas legislativas y enviar a DPS.(MIPG) | Documento enviado a DPS | 2023-09-30 | [6 empty] | Secretario General