## PLAN TACTICO 2024
|  | PROCESO ESTRATÉGICO | [5 empty] | CÓDIGO: PE-Fr03
|  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO | [5 empty] | VERSIÓN: 05
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-11
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2024
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1: Transparencia | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 1 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que son responsabilidad de la División de Bienes y Servicios (publicación de instrumentos de gestión de la información publica) | Comunicación oficial dirigida a la División de Planeación y Sistemas para la publicación de los instrumentos de gestión de la información publica. | 2024-11-30 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
| OE3. Manejo transparente de los recursos financieros | E5. Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones frente a su ejecución presupuestal | A6. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en general de toda la entidad | 2 | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA | Acta de reunión. | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Sección Suministros
E3. Eficiencia | OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo | E10. Implementar mecanismos que permitan la adecuación, mantenimiento, uso eficiente de los espacios físicos (presenciales y virtuales) de acuerdo con la reglamentación vigente y el acceso a las instalaciones de la institución | A9. Formular y ejecutar el plan de mejora continua en los espacios de trabajo | 3 | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de avance y ejecución de actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial enviado a DGA | 15/07/2024 15/12/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 4 | Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. | Informes semestrales de ejecución enviados a la DGA | 15/07/2024 15/01/2025 | Jefe División de Bienes y Servicios
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 5 | Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2024 15/01/2025 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 6 | Presentar informe semestral a la DGA sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del Proceso Gestión Documental. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2024 15/01/2025 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 7 | Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2024 15/01/2025 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 8 | Presentar informe semestral sobre análisis de medición de desempeño del proceso Gestión Documental, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar. | Informe semestral enviado a DGA | 15/07/2024 15/01/2025 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 9 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica | 30/06/2024 30/11/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 10 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Gestión Documental y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normograma actualizado y enviados a la División Jurídica | 30/06/2024 30/11/2024 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 11 | Formular plan de Gestión Ambiental | Plan de Gestión Ambiental | 2024-02-29 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 12 | Divulgación del plan de gestión ambiental | Soporte de divulgación plan de gestión ambiental | 2024-03-15 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 13 | Publicación del Plan de Gestión Ambiental en la Página web del Senado | Comunicación oficial enviada a la División de Planeación y Sistemas para su publicación | 2024-03-15 | Jefe División de Bienes y Servicios
E4. Modernización e infraestructura tecnológica | OE11. Continuar con la reconstrucción de la memoria histórica de la entidad a través de las nuevas tecnologías de la información | E18. Cumplir con el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) y fortalecer la gestión documental | A14. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | 14 | Ejecutar las acciones del plan institucional de archivos de la entidad (PINAR) | Reporte de actividades en Daruma | 2024-12-15 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  | A20. Ejecutar el plan que permita el fortalecimiento de la gestión documental | 15 | Realizar acompañamiento a las dependencias de la entidad para la digitalización de los expedientes físico - papel generados desde el año 2015 hasta el 2023. | Informe a DGA | 2024-12-15 | Jefe Unidad de Fotocopiado
|  |  |  | 16 | Realizar acompañamiento para el cargue de la información digitalizada en el repositorio documental institucional (NAS) Network Attached Storage | Informe a DGA | 2024-12-15 | Jefe Unidad de Fotocopiado
|  |  |  | 17 | Continuar con la Gestión de la asignación de recursos para la transferencia secundaria conforme a la normatividad vigente. (MIPG) | Cotización actualizada enviada a la DGA | 30/05/2024 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
|  |  |  | 18 | Realizar diagnostico para la alineación del proceso de gestión documental con el Sistema de Gestión Ambiental. (MIPG). | Diagnostico | 30/05/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios Jefe Unidad Archivo Administrativo
|  |  |  | 19 | Verificar la conformación y manejo de expedientes electrónicos de la presente vigencia (MIPG). | Informe enviado a DGA sobre el manejo de los expedientes electrónicos dentro de SGDA | 05/07/2024 05/12/2024 | Jefe Unidad de Archivo Administrativo
E5. Cultura organizacional | OE 13. Instaurar iniciativas de utilización de energías renovables (no producen gases de efecto invernadero) | E25. Diseñar iniciativas de energías renovables para el uso de las instalaciones compartidas entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. | A19. Ejecutar plan maestro conjunto entre las instituciones de Senado de la República y la Cámara de Representantes. | 20 | Presentar propuesta técnica para la implementación del sistema de generación solar en la terraza del edificio nuevo del congreso a cargo del área asignada al senado de la republica. | Propuesta enviada a DGA | 2024-06-30 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 21 | Continuar con la implementación y cambio de los sistemas de iluminación en las áreas asignadas de las sedes propias del senado de la republica | Informe de implementación enviado a la DGA | 30/06/2024 30/11//2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 22 | Presentar propuesta para la implementación y control de sistemas de ahorro de energía eléctrica en las áreas asignadas de las sedes propias del senado de la republica | Estudio técnico- diagnóstico Propuesta enviada a la DGA | 30/045/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  | E26. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental. | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST,SGC,SGA) | 23 | Realizar seguimiento al funcionamiento del sistema de energía eléctrica solar instalado en la terraza del edificio nuevo. | Reporte trimestral | 30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/11/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios
|  |  |  | 24 | Ejecutar plan de Gestión Ambiental | Reporte de las acciones ejecutadas en Daruma | 30/11/2024 | Jefe División de Bienes y Servicios