## Formato plan tactico
|  |  | PROCESO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | CÓDIGO: PE-Fr03
|  |  | PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO |  |  |  |  | VERSIÓN: 05
|  |  | SENADO DE LA REPÚBLICA |  |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 2021-06-01
VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2024
DEPENDENCIA: Dirección General Administrativa
EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PLAN DE ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
|  |  |  | No. | NOMBRE
E1. TRANSPARENCIA | OE1. Mejorar la percepción y la imagen del Senado ante la ciudadanía, a través de la utilización de todos los medios de comunicación apropiados | E1. Incrementar el sentido de pertenencia de la ciudadanía al Senado de la República | A1. Formular y ejecutar el Plan de Comunicaciones | 1 | Ejecutar el plan de comunicaciones 2024 | Reporte semestral de acciones ejecutadas en Daruma | 15/07/2024 5/12/2024 | Dirección General Administrativa (Comunicaciones Internas)
|  | E3. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | A4. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC | 2 | Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que es responsabilidad de la Dirección General | Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC (Reporte acciones ejecutadas en Daruma). | 2024-11-30 | Director(a) General
E3. EFICIENCIA | OE5. Lograr la modernización del funcionamiento administrativo del Senado | E9. Asegurar el apoyo de todos los grupos de interés relevantes en pos de la modernización del Senado | A8. Formular y ejecutar el plan de modernización del funcionamiento administrativo del Senado | 3 | Enviar el proyecto de Resolución del Manual de funciones, requisitos y competencias a la Mesa Directiva. | Proyecto de Resolución del Manual de funciones, requisitos y competencias enviado | 2024-07-30 | Director(a) General
|  |  |  | 4 | Validar el diagnóstico presentado ante la comisión de administración, frente a la propuesta de Manual de Funciones , Requisitos y Competencias. FV: Documento. | Documento | 2024-07-30 | Director(a) General
| OE6. Incrementar la productividad laboral del personal a través de la mejora continua en los espacios de trabajo | E10. Implementar mecanismos que permitan la adecuación, mantenimiento, uso eficiente de los espacios físicos (presenciales y virtuales) de acuerdo con la reglamentación vigente y el acceso a las instalaciones de la institución | A9. Formular y ejecutar el plan de mejora continua en los espacios de trabajo | 5 | Realizar divulgación del instructivo sobre accesibilidad web | Acta de reunión | 2024-09-30 | Director(a) General (Comunicaciones Internas)
| OE7. Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos | E11. Cumplir con los planes para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión | A10. Ejecutar los planes del Sistema Integrado de Gestión (SGSST, SGC y, SGA) | 6 | Presentar informe semestral sobre la gestión del riesgo y la efectividad de los controles del proceso | Registros de Divulgación | 15/07/2024 15/01/2025 | Director(a) General
|  |  |  | 7 | Presentar informe sobre análisis de medición de desempeño del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico, de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión, incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe semestral | 15/07/2024 15/01/2025 | Director(a) General
|  |  |  | 8 | Consolidar los informes semestrales sobre análisis de medición del desempeño del proceso de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión , incluyendo las acciones de mejora cuando haya lugar | Informe presentado a DPS | 30/07/2023 30/01/2025 | Director(a) General
|  |  |  | 9 | Seguimiento a la implementación del SIG. | Actas de seguimiento | 30/06/2024 30/11/2024 | Director(a) General
|  |  |  | 10 | Realizar la verificación y actualización del normograma del proceso Compras y Contratación y Gestión Estratégica y enviarlo a la División Jurídica, para la generación del normograma institucional. | Normograma actualizado y enviado a la División Jurídica | 30/06/2024 30/11/2024 | Director(a) General
E4. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | OE9. Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica | E16. Fortalecer la seguridad física del Senado, que nos permita disminuir riesgos de seguridad perimetral | A12. Ejecutar la modernización tecnológica de la institución | 11 | Seguimiento al correcto funcionamiento de los sistemas que hacen parte del centro integrado de control | Informe de acciones adelantadas. | 2024-11-30 | Director(a) General
E5. Cultura organizacional | OE12. Fortalecer una cultura de transparencia, orientada a resultados, servicio al ciudadano y trabajo colaborativo entre las áreas | E19. Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 12 | Aprobar la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) | Estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad (MIPG) Aprobada. | 2024-03-30 | Director(a) General
|  | E19. Fortalecer el conocimiento institucional. | A15. Ejecutar la estrategia para fortalecer el conocimiento institucional | 13 | Apoyar la implementación de la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) | Registro de Socialización | 2024-11-30 | Director(a) General División Planeación y Sistemas División Recursos Humanos
|  | E21. Asegurar la comunicación y colaboración continua entre las áreas | A1. Ejecutar el plan de comunicación | 14 | Apoyar a los líderes de proceso en la divulgación de los temas relevantes que fortalezcan sistema de control interno. | Documento con campañas diseñadas, evidencia de divulgación y medición de impacto. | 2024-11-30 | Dirección General Administrativa (Comunicaciones Internas)