## Hoja1
|  | PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA |  |  | CODIGO: PE-Fr06
|  | PLAN INSTITUCIONAL |  |  | VERSIÓN:001
|  | SENADO DE LA REPÚBLICA |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 2020/05/13
NOMBRE DEL PLAN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VIGENCIA PLAN : 2023
# Acción | Acción |  | Fuente de verificación | Fecha de terminación | Responsable
1 | Realizar grupos focales con organizaciones de la sociedad civil. |  | Informe de resultados de 2 grupos focales | 2023-06-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
2 | Elaborar caracterización general de usuarios internos del Senado de la República |  | Caracterización general | 2023-06-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
3 | Fortalecer el conocimiento de los funcionarios del Senado sobre la participación ciudadana, a través de piezas gráficas. |  | Piezas gráficas publicadas | 2023-06-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
4 | Conformar e instruir a un equipo o grupo de trabajo que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión que apoya el proceso de la participación ciudadana en el Senado. |  | Equipo o grupo de trabajo conformado e instruido | 2023-07-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
5 | Presentar propuesta de proyecto de inversión para base de datos sistémica y pública sobre la oferta de actividades, donde se dé espacio a la participación ciudadana. |  | Solicitud de proyecto presentado a la División de Planeación y Sistemas | 2023-03-30 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
6 | Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. |  | Reportes publicados en la web | 2023-04-15 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
7 | Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. |  | Reportes publicados en la web | 2023-07-15 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso
8 | Generar las estadísticas derivadas de la participación ciudadana a través de los distintos espacios que se han abierto. |  | Reportes publicados en la web | 2023-11-15 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso